**Сводный годовой отчет об итогах реализации и оценке эффективности государственных программ**

**Брянской области за 2015 год**

| № п/п | **Наименование задачи государственной программы**  | **Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области** | **Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов, баллов**  | **Итоговая оценка эффективности с учетом выполнения расходных обязательств, баллов** | **Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **утвержденные программой** | **предложенные к анализу** |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. **Государственная программа « Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014-2020 годы),** *число оцениваемых задач* **– 7**

Индикаторов – 19, оцениваемых – 17 (Не выполнено – 1)*(администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области)* |
|  | ИТОГО: | **19** | **25** | ***25*>21***эффективность выше плановой* |
|  | Цель государственной программы - эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области |
| **1** | Достижение количественных и качественных показателей социально-экономического развития Брянской области | Место Брянской области в рейтинге оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации - < 30 место | Место Брянской области в рейтинге оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации - ***не оценивается, в связи с отсутствием данных***  |  |  |  | *В соответствии с указом Президента РФ от 21.08.2012 №1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» итоги оценки деятельности будут опубликованы во 2 полугодии т.г.* |
| **2** | Создание условий для эффективной деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, да | Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, да | + | 3(100%) | 4 |  |
| Исполнение государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), да | Исполнение государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), да | + |
| **3** | Обеспечение и реализация отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на региональный уровень полномочия | Своевременное составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, да | Своевременное составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, да | + | 3(100%) | 4 |  |
| Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, да | Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, да | + |
|  | Цель государственной программы - совершенствование управления персоналом и развитие государственной гражданской службы Брянской области |
|  | Подпрограмма "Реформирование государственной гражданской службы и формирование резерва управленческих кадров Брянской области" |
| **4** | Организация и повышение качества системной подготовки кадров для государственной гражданской службы Брянской области | Количество государственных гражданских служащих Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде, 300 чел. | Количество государственных гражданских служащих Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде, 347чел. | + | 3(100%) | 4 |  |
| Количество выпускников высших учебных заведений, назначенных на вакантные должности в исполнительных органах государственной власти Брянской области, государственных органах Брянской области, 2 чел. | Количество выпускников высших учебных заведений, назначенных на вакантные должности в исполнительных органах государственной власти Брянской области, государственных органах Брянской области, 2 чел. | + |
| **5** | Формирование, подготовка и эффективное использование резерва кадров, в том числе управленческого, на государственной гражданской службе Брянской области | Количество лиц, из резерва управленческих кадров Брянской области, прошедших обучение, 0 чел. | Количество лиц, из резерва управленческих кадров Брянской области, прошедших обучение, *не оценивается, в связи с отсутствием финансирования* |  |  |  |  |
|  | Цель государственной программы - проведение государственной политики в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений в Брянской области |
|  | Подпрограмма «Содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и противодействие преступности в Брянской области» |
| **6** | Обеспечение мобилизационной готовности специальных объектов и формирований, выполнение мероприятий по гражданской обороне | Степень готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру "112", 23 % | Степень готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру "112", 23% | + | 3(100%) | 4 |  |
| Охват населения региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО),94% | Охват населения региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО), 94% | + |
| Охват населения комплексной системой экстренного оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН),100 % | Охват населения комплексной системой экстренного оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН), 100% | + |
| **7** | Обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Обеспечение учета военнообязанных, проживающих на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,100% | Обеспечение учета военнообязанных, проживающих на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 100 % | + | 3(100%) | 3 |  |
| **8** | Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах Брянской области | Снижение количества пожаров, 2% к предыдущему периоду | Снижение количества пожаров, 2 % к предыдущему периоду | + | 3(100%) | 4 |  |
| Снижение численности пострадавших при пожарах, 2,0 % к предыдущему периоду | Снижение численности пострадавших при пожарах, 3% к предыдущему периоду | + |
| Количество лиц, прошедших обучение по программам в сфере ГО и ЧС, 1900 чел. | Количество лиц, прошедших обучение по программам в сфере ГО и ЧС, 2217 чел. | + |
| **9** | Укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения, проживающего на территории Брянской области, 0,31% | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения, проживающего на территории Брянской области, 0,27% | + | 1(75%) | 2 |  |
| Сокращение уровня преступности на 10 тыс. населения по области, 0,3 % к предыдущему периоду | Сокращение уровня преступности на 10 тыс. населения по области, 0,3% к предыдущему периоду | + |
| Соотношение между вновь выявленными лицами, употребляющими наркотические средства, и лицами, состоящими на диспансерном наблюдении с диагнозом "наркомания", 0,5 % | Соотношение между вновь выявленными лицами, употребляющими наркотические средства, и лицами, состоящими на диспансерном наблюдении с диагнозом "наркомания", 0,8 % | - |
| Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотических веществ, 25% | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотических веществ, 25% | + |
| 1. **Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы),**

*число оцениваемых задач-* **5**Индикаторов – 26, оцениваемых - 26 (Не выполнено -5)*(департамент природных ресурсов и экологии)* |
|  | Итого: | 13 | **16** | ***16*>15***эффективность выше плановой* |
|  | Цель государственной программы – улучшение экологической обстановки в области |
| **1** | Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, регионального использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Брянской области | Ввод в эксплуатацию полигонов ТБО 1 ед. | Ввод в эксплуатацию полигонов ТБО 1 ед. | + | 3(100%) | 4 |  |
|  | Цель государственной программы - обеспечение рационального использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов |
| **2** | Исполнение полномочий в области организации и осуществления охраны, контроля и воспроизводства объектов животного мира и водных биологических ресурсов | Динамика численности охотничьих ресурсов к предыдущему отчетному периоду, 76 % | Динамика численности охотничьих ресурсов к предыдущему отчетному периоду, 91% | + | 3(100%) | 3 |  |
| Доля охотничьих хозяйств, охваченных внутрихозяйственным охотустройством, 90% | Доля охотничьих хозяйств, охваченных внутрихозяйственным охотустройством , 94 % | + |
|  | Цель государственной программы - восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |
| **3** | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию | Доля реконструированных и капитально отремонтированных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, нуждающихся в проведении реконструкции, капитального ремонта, 5,4 % | Доля реконструированных и капитально отремонтированных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, нуждающихся в проведении реконструкции, капитального ремонта, 4,1% | - | 1(16,6%) | 2 |  |
| Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных 65,7 % | Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных 65,26% | - |
| Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный 4 % | Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный 3 % | - |
| Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный 7318 чел | Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный 7318 чел. | + |
| Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории субъекта Российской Федерации, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние 0,136 % | Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории субъекта Российской Федерации, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние 0,122% | - |
| Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году) 157566 тыс. рублей | Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году) 139326,3 тыс. рублей | - |
| **4** | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод , 84,9% | Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод, 86,6% | + | 3 (100%) | 3 |  |
| Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование, 97,5 % | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование,  98,29% | + |
| Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды, 100 % | Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды, 100 % | + |
| Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), 45,8 % | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), 73,4% | + |
| Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон, 61,4% | Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон , 61,4 % | + |
| Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился в отчетном периоде, 41,9% | Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился в отчетном периоде 41,9% | + |
| Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности , 35,94 % | Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, 36,9% | + |
| Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории Брянской области, подверженной негативному воздействию вод, 9,8 % | Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории Брянской области, подверженной негативному воздействию вод, 10% | + |
| Сокращение водоемкости производства и снижение непроизводительных потерь водных ресурсов, 28,6% | Сокращение водоемкости производства и снижение непроизводительных потерь водных ресурсов, 28,6% | + |
| Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов 3095 м | Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов 3095 м | + |
| Объем выемки донных отложений при проведении работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов 49,016 тыс. м3 | Объем выемки донных отложений при проведении работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов 49,016 тыс. м3 | + |
| Численность населения, экологические условия проживания которого улучшены в результате осуществления мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов 19094 чел. | Численность населения, экологические условия проживания которого улучшены в результате осуществления мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов19094 чел. | + |
| Класс качества воды на участке водного объекта, на котором планируется осуществление мероприятия (с указанием разрядов) по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов 2 класс «слабо загрязненная» | Класс качества воды на участке водного объекта, на котором планируется осуществление мероприятия (с указанием разрядов) по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов 2 класс «слабо загрязненная» | + |
|  | Цель государственной программы – эффективное управление в сфере установленных функций |
| **5** | Реализация единой государственной политики в сфере природных ресурсов и экологии на территории Брянской области | Исполнение плана по администрируемым доходным источникам, 100% | Исполнение плана по администрируемым доходным источникам, 100% | + | 3(100%) | 4 |  |
| Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении правонарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, 75% | Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении правонарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, 81% | + |
| Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, 75% | Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, 95% | + |
| Доля утилизированных (использованных) ТБО в общем объеме образовавшихся ТБО 17,5% | Доля утилизированных (использованных) ТБО в общем объеме образовавшихся ТБО 17,5% | + |
| 1. **Государственная программа «Региональная политика Брянской области» (2014-2020 годы),**

*число оцениваемых задач-* **3**Индикаторов – 12, оцениваемых - 12 (Не выполнено – 1)*(департамент внутренней политики Брянской области)* |
|  | Итого: | **7** | **10** | ***10*>9***эффективность выше плановой* |
|  | Цель государственной программы - содействие развитию местного самоуправления, взаимодействие с политическими партиями, общественными и национальными объединениями, иными институтами гражданского общества на территории Брянской области |
| **1** | Эффективное взаимодействие с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, профессиональными союзами и иными структурами гражданского общества | Проведение мониторинга деятельности политических партий, общественных и национальных объединений и иных институтов гражданского общества, да | Проведение мониторинга деятельности политических партий, общественных и национальных объединений и иных институтов гражданского общества, да | + | 3(100%) | 4 |  |
| Обеспечение своевременного официального опубликования законов и иных нормативных правовых актов Брянской области, да | Обеспечение своевременного официального опубликования законов и иных нормативных правовых актов Брянской области, да | + |
| Оказание содействия политическим партиям, общественным и национальным объединениям и иным институтам гражданского общества в проведении мероприятий, 10 ед. | Оказание содействия политическим партиям, общественным и национальным объединениям и иным институтам гражданского общества в проведении мероприятий, 11 ед. | + |
| Организация и проведение социологических опросов населения по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, 1 ед. | Организация и проведение социологических опросов населения по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, 1 ед. | + |
| **2** | Взаимодействие с органами местного самоуправления, оказание поддержки органам местного самоуправления в осуществлении их полномочий | Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию, 62 чел. | Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию, 62 чел. | + | 3(100%) | 4 |  |
| Своевременная и качественная подготовка и проведение мероприятий регионального и муниципального уровня с участием органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, 3 ед. | Своевременная и качественная подготовка и проведение мероприятий регионального и муниципального уровня с участием органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, 3 ед. | + |
|  | Цель государственной программы - реализация государственной политики в сфере печати, средств массовой информации и коммуникаций, издательской и полиграфической деятельности |
| **3** | Развитие и совершенствование деятельности организаций полиграфии, печатных и электронных средств массовой информации, их эффективное функционирование | Доля реализованной печатной продукции,100 % | Доля реализованной печатной продукции,100 % | + | 1(83,3%) | 2 |  |
| Доля выручки курируемых печатных СМИ, формируемая за счет оказания платных услуг, 77% | Доля выручки курируемых печатных СМИ, формируемая за счет оказания платных услуг, 79,7% | + |
| Темп роста выручки курируемых печатных СМИ, формируемой за счет оказания платных услуг, 103% к предыдущему периоду | Темп роста выручки курируемых печатных СМИ, формируемой за счет оказания платных услуг, 93 % к предыдущему периоду | - |
| Доля выручки электронных СМИ, формируемая за счет оказания платных услуг,50 % | Доля выручки электронных СМИ, формируемая за счет оказания платных услуг, 52,2% | + |
| Темп роста выручки курируемых электронных СМИ, формируемой за счет оказания платных услуг, 90% к предыдущему периоду | Темп роста выручки курируемых электронных СМИ, формируемой за счет оказания платных услуг, 100,7% к предыдущему периоду | + |
| Доля печатных СМИ - редакций газет, имеющих актуальные собственные сайты в сети Интернет,100% | Доля печатных СМИ - редакций газет, имеющих актуальные собственные сайты в сети Интернет,100% | + |
| **4. Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" (2014 -2020 годы),** *число оцениваемых задач-***4** Индикаторов – 26, оцениваемых – 26 (Выполнено – 26)*(департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области)* |
|  | ИТОГО: | **12** | **16** | **16>12***эффективность выше плановой* |
|  | Цель государственной программы – обеспечение выполнения и создание условий для проведения на областном уровне единой государственной политики в сфере реформирования, регулирования топливно-энергетического комплекса, жилищно – коммунального хозяйства |
| **1** | Эффективное управление в сфере установленных функций полномочий | Доля площади жилищного фонда обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, 53,7 % | Доля площади жилищного фонда обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, 61,1% | + | 3(100%) | 4 |  |
| Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства,60% | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, 52% | + |
| Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам, 99,6% | Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам, 99,6% | + |
| Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технического присоединения, 6% | Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технического присоединения, 5% | + |
| Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении,126 дней | Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении, 126 дней | + |
| Объем инвестиций в основной капитал в сфере ТЭК и ЖКХ (за исключением бюджетных средств), 692,4 млн. рублей | Объем инвестиций в основной капитал в сфере ТЭК и ЖКХ (за исключением бюджетных средств), 793,98 млн. рублей | + |
| Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, 4,9 % | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, 4,9% | + |
| Ввод мощностей в результате технического перевооружения, реконструкции, нового строительства объектов электросетевой инфраструктуры, 255,474/74,9 км/МВА | Ввод мощностей в результате технического перевооружения, реконструкции, нового строительства объектов электросетевой инфраструктуры, 292,38/116,67 км/МВА | + |
| Своевременная разработка нормативно-правовых актов сферы ТЭК и ЖКХ, 100% | Своевременная разработка нормативно-правовых актов сферы ТЭК и ЖКХ, 100% | + |
| Ежегодное привлечение средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях расселения до 1 сентября 2017 года многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, 100% от установленного лимита | Ежегодное привлечение средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях расселения до 1 сентября 2017 года многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, 100% от установленного лимита | + |
| Проведение обучающих семинаров со специалистами органов местного самоуправления, некоммерческими организациями, организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами на территории Брянской области, по вопросам сферы ЖКХ, не менее 4 раз в год | Проведение обучающих семинаров со специалистами органов местного самоуправления, некоммерческими организациями, организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами на территории Брянской области, по вопросам сферы ЖКХ, 4 раза | + |
| **2** | Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | Площадь расселенных аварийных многоквартирных домов, 13,5 тыс. кв. м. | Площадь расселенных аварийных многоквартирных домов, 18,44 тыс. кв. м. | + | 3(100%) | 4 |  |
| Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, 0,55 % | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, 0,55% | + |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры, 57% | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, 57% | + |
| Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в площади многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте, 0,75% | Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в площади многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте, 0,75% | + |
| Улучшение жилищных условий граждан на основе реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы), площадь отремонтированных многоквартирных домов, 113,7 тыс. кв. м | Улучшение жилищных условий граждан на основе реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы), площадь отремонтированных многоквартирных домов, 113,7 тыс. кв. м | + |
|  |  | Подпрограмма «Чистая вода» |  |  |  |  |
|  |  | Доля населения, имеющего доступ к централизованным сетям водоснабжения, 75% | Доля населения, имеющего доступ к централизованным сетям водоснабжения, 75% | + |  |  |  |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, 38,1% | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, 38,1% | + |
|  | Цель государственной программы - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение технологий энергосбережения |
| **3** | Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий | Доля государственных (муниципальных) учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование, 95% | Доля государственных (муниципальных) учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование, 95% | + | 3(100%) | 4 |  |
| Оснащение приборами учета энергоресурсов государственных (муниципальных) организаций, 98 % | Оснащение приборами учета энергоресурсов государственных (муниципальных) организаций, 98% | + |
| Энергоемкость валового регионального продукта, 29,40 кг у.т./тыс. руб. | Энергоемкость валового регионального продукта, 29,40 кг у.т./тыс. руб | + |
| Цель государственной программы – « Предупреждение, выявление и пресечение нарушений жилищного законодательства и лицензионных требований к деятельности по управлению» |
| **4** | Обеспечение государственного надзора за выполнением жилищного законодательства и лицензионного контроля при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами | Доля площади обследованных жилых домов в результате проведения плановых, внеплановых проверок к общей площади жилищного фонда области, 53% | Доля площади обследованных жилых домов в результате проведения плановых, внеплановых проверок к общей площади жилищного фонда области, 53% | + | 3(100%) | 4 |  |
| Доля исполнения в отчетном периоде предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде , 97% | Доля исполнения в отчетном периоде предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде , 97% | + |
| Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, 27% | Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, 54% | + |
| Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний, 3% | Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний, 3% | + |
| Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, от общего числа проведенных проверок, 0% | Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, от общего числа проведенных проверок, 0% | + |
| 1. **Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2014 – 2020** *годы),*

*число оцениваемых задач-* **10**Индикаторов – 40, оцениваемых - 40 ( Не выполнено -7)*(департамент здравоохранения)* |
|  | Итого: | **23** | **32** | **32>30***эффективность выше плановой* |
|  | Цель государственной программы - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки |
| **1** | Реализация единой государственной политики в сфере здравоохранения на территории Брянской области | Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в соответствующем регионе,137% | Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в соответствующем регионе,153,5% | + | 1(33,3%) | 2 |  |
| Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе, 79,3% | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе, 76,1% | - |
| Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе, 52,4% | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе, 52% | - |
| **2** | Повышение доступности и качества оказания стационарной медицинской помощи гражданам | Смертность от цереброваскулярных заболеваний, 295,49 умерших на 100 тыс. населения | Смертность от цереброваскулярных заболеваний, 295,49 умерших на 100 тыс. населения | + | 3(100%) | 4 |  |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 71 лет | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 71 лет | + |
| Смертность населения от всех причин в трудоспособном возрасте, 640,3  умерших на 100 тыс. человек соответствующего возроста | Смертность населения от всех причин в трудоспособном возрасте, 640,3  умерших на 100 тыс. человек соответствующего возроста | + |
| Число дней работы койки в году, 331 день | Число дней работы койки в году, 299 дней | + |
| Средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, 11,7 дней | Средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, 10,5 дней | + |
| **3** | Повышение доступности и качества оказания амбулаторной и диагностической медицинской помощи гражданам | Смертность от болезней системы кровообращения, 959,2 умерших на 100 тыс. населения | Смертность от болезней системы кровообращения, 831 умерших на 100 тыс. населения | + | 3(100%) | 4 |  |
| Смертность от ишемической болезни сердца,559,94 умерших на 100 тыс. населения | Смертность от ишемической болезни сердца,559,94 умерших на 100 тыс. населения | + |
| Доля государственных амбулаторно-поликлинических учреждений, финансирование которых осуществляется по результатам деятельности на основании подушевого норматива на прикрепленное население,100 % | Доля государственных амбулаторно-поликлинических учреждений, финансирование которых осуществляется по результатам деятельности на основании подушевого норматива на прикрепленное население,100 % | + |
| **4** | Повышение доступности и качества оказания скорой и неотложной медицинской помощи гражданам | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, 90,8% | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, 90,8% | + | 1(66,6%) | 2 |  |
| Среднее время от вызова бригады скорой медицинской помощи до госпитализации пациента,75 мин. | Среднее время от вызова бригады скорой медицинской помощи до госпитализации пациента,72 мин. | + |
| Госпитальная летальность пострадавших от дорожно-транспортных происшествий, 5,1% | Госпитальная летальность пострадавших от дорожно-транспортных происшествий, 6,2 % | - |
| **5** | Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов | Доля безвозмездных доноров от общего числа доноров в год,65 % | Доля безвозмездных доноров от общего числа доноров в год, 93,7 % | + | 3(100%) | 3 |  |
| Доля первичных доноров от общего числа доноров в год, 12% | Количество первичных доноров от общего числа доноров в год, 40,9% | + |
| **6** | Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей | Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, 72 % | Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, 84,7 % | + | 3(100%) | 4 |  |
| **7** | Развитие системы обязательного медицинского страхования в Брянской области | Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин), 14,9 умерших на 1 тыс. человек | Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин), 14,9 умерших на 1 тыс. человек | + | 3(100%) | 4 |  |
| **8** | Обеспечение граждан лекарственными препаратами и оказание отдельных видов медицинских услуг | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся), 100% | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся), 100% | + | 2(88,8%) | 3 |  |
| Доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты (от количества выписанных рецептов), 99,9% | Доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты (от количества выписанных рецептов), 100% | + |
| Доля женщин, обеспеченных протезами молочной железы,100% | Доля женщин, обеспеченных протезами молочной железы,100% | + |
| Материнская смертность, 7,5 случаев на 1000 родившихся живыми | Материнская смертность, 7,5 случаев на 1000 родившихся живыми | + |
| Младенческая смертность,8 умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми | Младенческая смертность, 7,9 умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми | + |
| Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, 87% | Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, 90% | + |
| Общий коэффициент рождаемости, 10,7 человек на 1000 человек населения | Общий коэффициент рождаемости, 11,4 человек на 1000 человек населения | + |
| Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет, 85 случаев смерти на 100 тыс. населения соответствующего возраста | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет, 85 случаев смерти на 100 тыс. населения соответствующего возраста | + |
| Заболеваемость туберкулезом, 59,4 случаев на 100 тыс. населения | Заболеваемость туберкулезом, 59,3 случаев на 100 тыс. населения | + |
| Смертность от туберкулеза, 12,7 случаев на 100 тыс. населения | Смертность от туберкулеза, 9,8 случаев на 100 тыс. населения | + |
| Охват населения профилактическими обследованиями на туберкулез, 64,2% | Охват населения профилактическими обследованиями на туберкулез, 71,7% | + |
| Уровень обеспеченности высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП), 435,9 получивших ВМП на 100 тыс. населения | Уровень обеспеченности высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП), 435,9 получивших ВМП на 100 тыс. населения | + |
| Количество медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов, 60  | Количество медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов, 60 | + |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий,13,8 погибших на 100 тыс. населения | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, 18,5 погибших на 100 тыс. населения | - |
| Исполнение плана проверок соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности, 100% | Исполнение плана проверок соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности, 100% | + |
| Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией, 243 тыс.чел. | Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией, 253 тыс.чел. | + |
| Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (мужчины и женщины),199,8 случаев на 100 тыс. населения | Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (мужчины и женщины),235,8 случаев на 100 тыс. населения | - |
| Доля больных онкологическими заболеваниями, выявленных в I - II стадиях заболевания,51,2% | Доля больных онкологическими заболеваниями, выявленных в I - II стадиях заболевания,51,4% | + |
| **9** | Развитие кадрового потенциала сферы здравоохранения | Укомплектованность кадрами учреждений здравоохранения, 97,9 % | Укомплектованность кадрами учреждений здравоохранения, 94,7 % | - | 1(0%) | 2 |  |
| Обеспеченность врачебными кадрами, 33,2% | Обеспеченность врачебными кадрами, 33,1% | - |
| **10** | Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения | Фондооснащенность медицинским оборудованием учреждений, 6288,3 руб. на 1 кв. метр площади зданий и сооружений | Фондооснащенность медицинским оборудованием учреждений,6288,3 руб. на 1 кв. метр площади зданий и сооружений | + | 3(100%) | 4 |  |
| Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, 77% | Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, 59,3% | + |
|  **6. Государственная программа «Развитие культуры и туризма Брянской области» (2014-2020 годы),***число оцениваемых задач-* **6** Индикаторов – 20, оцениваемых - 20 (Не выполнено – 2)*(департамент культуры Брянской области)* |
|  | Итого: | **14** | **19** | ***19*>18***эффективность выше плановой* |
|  | Цель государственной программы - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества. |
| **1** | Развитие кадрового потенциала сферы культуры  | Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры к средней заработной плате в регионе, 62,2 % | Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры к средней заработной плате в регионе ,73,9% | + | 3 (100%) | 4 |  |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств), 11% | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств), 16% | + |
| Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год после завершения обучения, 52,5% | Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год после завершения обучения ,88% | + |
| **2** | Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям | Количество учреждений, работающих с одаренными детьми, получивших государственную поддержку,20 чел. | Количество учреждений, работающих с одаренными детьми, получивших государственную поддержку, 22 чел. | + | 2 (88,8%) | 3 |  |
| Количество одаренных детей, получивших государственную поддержку, 350 чел. | Количество одаренных детей, получивших государственную поддержку, 354 чел. | + |
| Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 350 ед. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 569 ед. | + |
| Обновляемость фонда библиотек 1,9% | Обновляемость фонда библиотек 2% | + |
| Доля библиотек, обеспеченных доступом к сети «Интернет», 31% | Доля библиотек, обеспеченных доступом к сети «Интернет», 40,3% | + |
| Количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя области , 6,9 ед. | Количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя области ,7 ед. | + |
| Количество посещений библиотек на 1 жителя в год ,3,3 ед. | Количество посещений библиотек на 1 жителя в год ,3,2 ед. | - |
| Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год ,0,74 ед. | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год ,0,79 ед. | + |
| Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, 102,5% | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий , 103,2 % | + |
| **3** | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Обеспеченность общедоступными библиотеками,100% | Обеспеченность общедоступными библиотеками, 90 % | **-** | 1 (50%) | 1 |  |
| Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа,100% | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа ,100% | + |
|  | Цель государственной программы - сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации |
| **4** | Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия Брянской области | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых оформлены охранные обязательства с собственниками (пользователями) объектов культурного наследия, 13,2% | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых оформлены охранные обязательства с собственниками (пользователями) объектов культурного наследия, 13,2% | + | 3 (100%) | 3 |  |
| Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по реставрации, ремонту и выводу из аварийного состояния, 1,0% | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по реставрации, ремонту и выводу из аварийного состояния, 1,0% | + |
| Доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны предметы охраны, установлены границы и разработаны ограничения по пользованию,2,5% | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны предметы охраны, установлены границы и разработаны ограничения по пользованию, 2,5% | + |
| Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в общем числе объектов культурного наследия федерального значения, 45,7% | Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в общем числе объектов культурного наследия федерального значения, 49,4%45,7% | + |
| **5** | Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов Брянской области | Доля архивных документов, находящихся на хранении в государственных архивах с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов, 100% | Доля архивных документов, находящихся на хранении в государственных архивах с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов, 100 % | + | 3 (100%) | 4 |  |
|  | Цель государственной программы - создание условий развития сферы туризма и туристской деятельности |
| **6** | Развитие внутреннего туризма, межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма | Увеличение туристического потока в Брянской области, 136% | Увеличение туристического потока в Брянской области, 136% | + | 3 (100%) | 4 |  |
|  **7. Государственная программа «Развитие образования и науки в Брянской области» (2014-2020 годы),** *число оцениваемых задач-***8** Индикаторов – 38, оцениваемых - 38 (Не выполнено – 5)*(департамент образования и науки Брянской области)* |
|  | Итого: | **16** | **24** | **24=24***плановая эффективность* |
|  | Цель государственной программы – обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики |
| **1** | Реализация государственной политики в сфере образования на территории Брянской области | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, 51% | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, 53,6% | + | 1(80%) | 2 |  |
| Доля общеобразовательных организаций, соответствующим современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций,66% | Доля общеобразовательных организаций, соответствующим современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций, 66% | + |
| Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках программы, в общем количестве учреждений профессионального образования на территории Брянской области, 91% | Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках программы, в общем количестве учреждений профессионального образования на территории Брянской области, 91% | + |
| Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору)), 31% | Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору)), 45,2% | + |
| Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, 9% | Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, 10,1% | - |
| **2** | Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18лет, 65% | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18лет, 65% | + | 1(81,8%) | 2 |  |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе, 80,5% | Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе, 83,25% | + |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе, 100% | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе, 99,0% | - |
| Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, 1,2 % | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, 0,9 % | + |
| Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, 19,5% | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, 25,5% | + |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчёте на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчёте на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, 1,7% | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчёте на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчёте на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, 1,7% | + |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, 100% | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, 96,8% | - |
| Обеспечение питанием учащихся, 100% | Обеспечение питанием учащихся, 100% | + |
| Количество мест введенных в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений, 150 мест | Количество мест введенных в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений, 656 мест | + |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, 920 мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, 948 мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет | + |
| Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, 96,1% | Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, 96,1% | + |
| **3** | Повышение доступности и качества предоставления профессионального образования в соответствии с задачами развития экономики и социальной сферы | Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в регионе, 88% | Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в регионе, 104,3% | + | 1(75%) | 2 |  |
| Доля профессиональных образовательных организаций, в структуре доходов которых выручка от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам составляет более чем 25 % в общей сумме доходов учреждения, 22% | Доля профессиональных образовательных организаций, в структуре доходов которых выручка от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам составляет более чем 25 % в общей сумме доходов учреждения, 0% | - |
| Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год после завершения обучения, 88% | Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год после завершения обучения, 97,5% | + |
| Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 90% | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 100% | + |
| **4** | Развитие инфраструктуры сферы образования | Количество мест введенных в эксплуатацию общеобразовательных учреждений, 182 мест | Количество мест введенных в эксплуатацию общеобразовательных учреждений, 216 мест | + | 1(50%) | 2 |  |
| Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, ≤10,2 % | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, 12,8% | - |
| **5** | Развитие кадрового потенциала сферы образования | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности,100% | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности,100% | + | 3(100%) | 4 |  |
| Количество специалистов, прошедших подготовку для организаций народного хозяйства региона,10 чел. | Количество специалистов, прошедших подготовку для организаций народного хозяйства региона,11 чел. | + |
|  | Цель государственной программы - повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития региона |
| **6** | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики, 31% | Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики, 32,3% | + | 3(100%) | 4 |  |
| Количество стипендиатов именных стипендий Брянской областной Думы и правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи, 28 чел. | Количество стипендиатов именных стипендий Брянской областной Думы и правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи, 54 чел. | + |
| Осуществление мер социальной поддержки направленной на оказание материальной помощи детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, студентам, детям из многодетных семей и выплат стипендий для обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 100% | Осуществление мер социальной поддержки направленной на оказание материальной помощи детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, студентам, детям из многодетных семей и выплат стипендий для обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 100% | + |
| Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,38% | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,39,1% | + |
| Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах,16% | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах,16,2% | + |
| Доля обучающихся по программам общего образования - призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область,11,2% | Доля обучающихся по программам общего образования - призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область,11,3% | + |
| Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,31% | Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,31% | + |
| Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах, 6% | Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах, 6% | + |
| Доля обучающихся по программам профессионального образования - призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область, 0,15% | Доля обучающихся по программам профессионального образования - призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область, 0,15% | + |
| Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации в общем количестве детей по указанным категориям в субъекте Российской Федерации,78% | Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации в общем количестве детей по указанным категориям в субъекте Российской Федерации,78% | + |
| **7** | Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи | Обеспечение питанием детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием, 100% | Обеспечение питанием детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием, 100% | + | 3(100%) | 4 |  |
| Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха, 50% | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха, 53,5% | + |
| **8** | Осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при государственной поддержке, 64семьи | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при государственной поддержке, 64семьи | **+** | 3**(100%)** | 4 |  |
| Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 3% | Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 3% | **+** |
| **8. "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2014-2020 годы),** *число оцениваемых задач-***15** Индикаторов – 95, оцениваемых - 95 (Не выполнено – 18)*(департамент сельского хозяйства Брянской области)* |
|  | Итого: | **34** | **47** | ***47*>45***эффективность выше плановой* |
|  | Цель государственной программы - формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства Брянской области |
| **1** | Поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка | Подпрограмма "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания"  | 3(100%) | 4 |  |
| Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) на переработку продукции растениеводства и животноводства, 2000 млн. рублей | Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) на переработку продукции растениеводства и животноводства, 3194,9 млн. рублей | + |
| Подпрограмма "Создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса" |
| Количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих, работающих в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, получающих субсидии на их поддержку, 190 чел. | Количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих, работающих в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, получающих субсидии на их поддержку, 198 чел. | + |
| Количество комплектов оборудования, приобретенных при господдержке, 0 комплектов | Количество комплектов оборудования, приобретенных при господдержке, 0 комплектов | + |
| Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (за исключением бюджетных средств), 2200 млн. рублей | Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (за исключением бюджетных средств), 15572 млн. рублей | + |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, 23 % | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, 56,4 % | + |
| **2** | Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий),15,35% | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), - 10% | - | 1(80%) | 2 |  |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), 15800 млн. рублей | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), 2509,6 млн. рублей | + |
| Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"  |
| Объем выручки от реализации зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, 2728 млн. рублей | Объем выручки от реализации зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, 3220,4 млн. рублей | + |
| Объем выручки от реализации картофеля, 3300 млн. рублей | Объем выручки от реализации картофеля, 3376,9 млн. рублей | + |
| Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" (2014 - 2020 годы) |
| Выручка от реализации молочной продукции, 2788,4 млн. рублей | Выручка от реализации молочной продукции, 3222,5 млн. рублей | + |
|  | Цель государственной программы – ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции |
| **3** | Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов, направленное на импортозамещение | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах),126,1% | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах),116% | - | 1(73,3%) | 2 |  |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах),102% | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах),108,8% | + |
| Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |
| Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |
| зерновых и зернобобовых, 541 тыс. тонн | зерновых и зернобобовых, 1011,7 тыс. тонн | + |
| льноволокна и пеньковолокна, 1,5 тыс. тонн | льноволокна и пеньковолокна, 3 тыс. тонн | + |
| сахарной свеклы, 137 тыс. тонн | сахарной свеклы, 153 тыс. тонн | + |
| Площадь закладки многолетних насаждений, 0,011 тыс. га | Площадь закладки многолетних насаждений, 0,013 тыс. га | + |
| Площадь зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, 330 тыс. га | Площадь зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, 347,9 тыс. га | + |
| Валовое производство зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, 525 тыс. тонн | Валовое производство зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, 998,4 тыс. тонн | + |
| Урожайность картофеля, 262ц/га | Урожайность картофеля, 294 ц/га | + |
| Площадь под картофелем, 45 тыс. га | Площадь под картофелем, 57,7 тыс. га | + |
| Площадь, занятая под льном-долгунцом, 2,2 тыс. га | Площадь, занятая под льном-долгунцом, 2,2 тыс. га | + |
| Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, 7,5% | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, 10,1% | + |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), 149,1 % | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), 121 % | - |
| Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"  |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), 0,405 млн. тонн | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), 0,370 млн. тонн | - |
| Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 4,2 тыс. голов | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 4,5 тыс. голов | + |
| Удельный вес племенного скота в общем поголовье, 21,2 % | Удельный вес племенного скота в общем поголовье, 21,9 % | + |
| Выход телят на 100 коров, 78 голов | Выход телят на 100 коров, 91 голов | + |
| Поголовье крупного рогатого скота, 277,2 тыс. голов  | Поголовье крупного рогатого скота, 381,5 тыс. голов  | + |
| Поголовье коров, 104,2 тыс. голов | Поголовье коров, 153 тыс. голов | + |
| Производство молока на душу населения, 304 кг | Производство молока на душу населения, 237 кг | - |
| Удой от одной коровы, 3360 кг в год  | Удой от одной коровы, 3720 кг в год  | + |
| Поголовье птицы в сельхозпредприятиях, 7535 тыс. голов | Поголовье птицы в сельхозпредприятиях, 13560,4 тыс. голов | + |
| Валовое производство мяса птицы в живом весе в сельхозпредприятиях, 225 тыс. тонн | Валовое производство мяса птицы в живом весе в сельхозпредприятиях, 216,5 тыс. тонн | - |
| Увеличение производства мяса птицы, 0,1 тыс. тонн | Увеличение производства мяса птицы, 64,9 тыс. тонн | + |
| Поголовье свиней в сельхозпредприятиях, 242,1 тыс. голов | Поголовье свиней в сельхозпредприятиях, 237,3 тыс. голов | - |
| Валовое производство свинины в живом весе, 50 тыс. тонн | Валовое производство свинины в живом весе, 52,8 тыс. тонн | + |
| Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"  |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий, 375 тыс. тонн | Производство молока в хозяйствах всех категорий, 290,6 тыс. тонн | - |
| Товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 81% | Товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 86% | + |
| Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах), 505скотомест | Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах), 1071 скотомест | + |
| Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"  |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 341,1 тыс. голов | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 276,5 тыс. голов | - |
| **4** | Повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), 107,9 % | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), 107,9 % | + | 1(62,5%) | 2 |  |
| Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"  |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, 86,7 тыс. тонн смеси из них: | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, 27,7 тыс. тонн смеси из них: | - |
| Производство крупы, 20,9 тыс. тонн | Производство крупы, 0,7 тыс. тонн | - |
| Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами, 4,9 тыс. тонн | Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами, 1 тыс. тонн | - |
| Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии, 24,5 тыс. тонн | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии, 26,2 тыс. тонн | + |
| Производство плодоовощных консервов, 22,7 млн. условных банок | Производство плодоовощных консервов, 32 млн. условных банок | + |
| Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"  |  |
| Производство сыров и сырных продуктов, 28,8 тыс. тонн | Производство сыров и сырных продуктов, 31,7 тыс. тонн | + |
| Производство масла сливочного, 6,4 тыс. тонн | Производство масла сливочного, 7,1 тыс. тонн | + |
| Цель государственной программы - повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции |
| **5** | Модернизация материально-технической и технологической базы селекции и семеноводства | Подпрограмма "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства) | 3(100%) | 4 |  |
| Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, 100% | Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, 100% | + |
| Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород на 100 голов маток, 10% | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород на 100 голов маток, 10% | + |
| Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 100 голов маток, 10% | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 100 голов маток, 10% | + |
| Удельный вес племенных коров молочного направления в общем поголовье молочных коров, 20% | Удельный вес племенных коров молочного направления в общем поголовье молочных коров, 20% | + |
| Доля семян новых сортов в общем объеме высеянных семян, 3% | Доля семян новых сортов в общем объеме высеянных семян, 3% | + |
| Доля площади посевов элиты новых сортов в общей площади семенных посевов, 1% | Доля площади посевов элиты новых сортов в общей площади семенных посевов, 1% | + |
|  | Цель государственной программы – сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов |
| **6** | Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области» | 3(100%) | 3 |  |
| Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель, 860 га | Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель, 992,9 га | + |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, 11269 га | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, 31492,4 га | + |
| Прирост объема производства продукции растениеводства за счет реализации мероприятий программы, 11,2% | Прирост объема производства продукции растениеводства за счет реализации мероприятий программы, 11,2% | + |
| Сохранение существующих и создание новых рабочих мест,2067 ед. | Сохранение существующих и создание новых рабочих мест,2067 ед. | + |
| **7** | Повышение плодородия почв до оптимального уровня | Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | 3(100%) | 3 |  |
| Внесение минеральных удобрений на гектар пашни,52,4 кг д.в/га пашни | Внесение минеральных удобрений на гектар пашни,54 кг д.в/га пашни | + |
| Величина почвенной кислотности, 5,7 ед. рН | Величина почвенной кислотности, 5,7 ед. рН | + |
| **8** | Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения | Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"  | 1(0%) | 2 |  |
| Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 7,6 тыс. га | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 1,2 тыс. га | - |
|  | Цель государственной программы – реализация полномочий в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий, ветеринарии, торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания населения, организации деятельности розничных рынков, а также регулирования отношений, возникающих в области розничной продажи алкогольной продукции |
| **9** | Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий, ветеринарии, торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживаниянаселения, организации деятельности розничных рынков, а также регулирования отношений, возникающих в области розничной продажи алкогольной продукции | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | 1(67%) | 2 |  |
| Выполнение плана мероприятий государственной программы, 100% | Выполнение плана мероприятий государственной программы, 97,6% | - |
| Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (крупные и средние предприятия), 1200 млн. рублей | Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (крупные и средние предприятия), 1135,1 млн. рублей | - |
| Динамика поступлений в бюджеты всех уровней по соответствующей сфере деятельности, 105% | Динамика поступлений в бюджеты всех уровней по соответствующей сфере деятельности, 121,4% | + |
| Динамика оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями в соответствующей сфере деятельности, 107,8% | Динамика оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями в соответствующей сфере деятельности, 99,4% | - |
| Оборот розничной торговли, 215250 млн. рублей | Оборот розничной торговли, 217745,4 млн. рублей | + |
| Оборот розничной торговли на душу населения, 175000 руб. | Оборот розничной торговли на душу населения, 175917,6 руб. | + |
| Обеспеченность населения площадью торговых объектов, 134,7% | Обеспеченность населения площадью торговых объектов, 166,2% | + |
| Удельный вес сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли, 22% | Удельный вес сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли, 21,5% | - |
| Прирост количества объектов, на которых проведен анализ состояния организации торговли, общественного питания, бытовых услуг, 3% | Прирост количества объектов, на которых проведен анализ состояния организации торговли, общественного питания, бытовых услуг, 3% | + |
| Проведение ярмарок, выставок-продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства, 29 ед. | Проведение ярмарок, выставок-продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства, 29 ед. | + |
| Доля организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, представивших декларацию в отчетном году, 98,3% | Доля организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, представивших декларацию в отчетном году, 98,6% | + |
| Доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, 96% | Доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, 98% | + |
|  | Цель государственной программы – повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса |
| **10** | Поддержка малых форм хозяйствования | Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» | 3(100%) | 4 |  |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, 16 ед. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, 28 ед. | + |
| Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, 3 ед. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, 7 ед. | + |
| Количество созданных рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки, 18 ед. | Количество созданных рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки, 28 ед. | + |
| Цель государственной программы - обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Брянской области |
| **11** | Осуществление государственного ветеринарного надзора и контроля за соблюдением владельцами животных и продуктов животноводства ветеринарного законодательства Российской Федерации и обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении | Подпрограмма "Реализация полномочий в области ветеринарии"  | 3(100%) | 4 |  |
| Выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля, 100% | Выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля, 100% | **+** |
| **12** | Выполнение функций по эффективному ветеринарному обслуживанию и контролю | Обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных, 98,8% | Обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных, 101,7% | **+** | 3(100%) | 4 |  |
| Обеспечение полноты вакцинации животных, 99,4% | Обеспечение полноты вакцинации животных, 113,1% | **+** |
| Выполнение плана мониторинговых исследований за состоянием здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасностью подконтрольной продукции, 100% | Выполнение плана мониторинговых исследований за состоянием здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасностью подконтрольной продукции, 103,1% | **+** |
| **13** | Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел | Обеспечение установления ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных, 100% | Обеспечение установления ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных, 100% | **+** | 3(100%) | 4 |  |
| Обеспечение снятия (отмены) ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных, 100% | Обеспечение снятия (отмены) ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных, 100% | **+** |
| Доля модернизированных госветучреждений области, реализующих мероприятия по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации, 19% | Доля модернизированных госветучреждений области, реализующих мероприятия по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации, 19% | **+** |
| Увеличение количества мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней животных, 112% | Увеличение количества мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней животных, 112% | **+** |
| Увеличение количества мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения, произведенной на территории Брянской области, 105% | Увеличение количества мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения, произведенной на территории Брянской области, 114% | **+** |
| Цель государственной программы - устойчивое развитие сельских территорий |
| **14** | Повышение качества жизни сельского населения | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"  | 2(86%) | 3 |  |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего 4,5 тыс. кВ.м | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего 4,9 тыс. кВ.м | **+** |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов, 3,1 тыс.кв.м | в том числе для молодых семей и молодых специалистов, 3,2 тыс.кв.м | **+** |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей, 0,013 тыс. км. | Ввод в действие распределительных газовых сетей, 0,0135 тыс. км. | **+** |
| Уровень газификации домов (квартир), 52% | Уровень газификации домов (квартир), 52,5% | **+** |
| Ввод в действие локальных водопроводов, 0,009 тыс. км. | Ввод в действие локальных водопроводов, 0,013 тыс. км. | **+** |
| Обеспеченность сельского населения питьевой водой, 47,4 % | Обеспеченность сельского населения питьевой водой, 48,6 % | **+** |
| Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 0,020 тыс. км. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 0,019 тыс. км. | **-** |
| Цель государственной программы - обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки |
| **15** | Стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса | Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства"  | 3(100%) | 4 |  |
| Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 610 тыс. тонн | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей , 751,8 тыс. тонн | + |
| Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 7 тыс. тонн | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 30,4 тыс. тонн | **+** |
| Прирост мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта, 26,5 тыс. тонн | Прирост мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта, 26,5 тыс. тонн | **+** |
| **9.Государственная программа «Управление государственными финансами Брянской области» (2014-2020 годы),** *число оцениваемых задач***-4** Индикаторов – 18, оцениваемых - 18 (Выполнено -18)*(департамент финансов Брянской области)* |
|  | Итого: | **12** | **16** | **16>12***эффективность выше плановой* |
|  | Цель государственной программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления общественными финансами Брянской области |
| **1** | Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Брянской области путем проведения сбалансированной финансовой политики | Отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области в части задолженности перед кредитными организациями к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, <= 46,0 % | Отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области в части задолженности перед кредитными организациями к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 43,9 % | + | 3(100%) | 4 |  |
| Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России, <= 3% | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России, 1,04% | + |
| Доля «выпадающих» доходов областного бюджета в результате предоставления региональным законодательством налоговых льгот, <= 5,0% | Доля «выпадающих» доходов областного бюджета в результате предоставления региональным законодательством налоговых льгот, 4,7% | + |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета от первоначального плана, <= 10 % | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, - 8,93 % | + |
| Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий, поручительств,0% | Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий, поручительств,0% | + |
| **2** | Внедрение современных методов и технологий управления региональными и муниципальными финансами | Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, > 98% | Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, 99,5% | + | 3(100%) | 4 |  |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области, 100% | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления государственными финансами Брянской области, 100% | + |
| Доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом, 25% | Доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом, 26,93% | + |
| Группа субъектов по качеству управления финансами, к которой отнесена Брянская область в соответствии с утвержденной методикой оценки, 2 группа субъектов по итогам предшествующего года | Группа субъектов по качеству управления финансами, к которой отнесена Брянская область в соответствии с утвержденной методикой оценки, 2 группа субъектов по итогам предшествующего года | + |
| **3** | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами | Утверждение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, да | Утверждение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, да | + | 3(100%) | 4 |  |
| Обеспечение стабильности межбюджетных отношений с муниципальными образованиями:сохранение основных принципов методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) с учетом требований бюджетного законодательства, да | Обеспечение стабильности межбюджетных отношений с муниципальными образованиями:сохранение основных принципов методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) с учетом требований бюджетного законодательства, да | + |
| Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности, < =1,5 раз | Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности, 1,044 раз | + |
| Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню среднедушевого дохода с учетом выравнивания бюджетной обеспеченности, <=2 раз | Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню среднедушевого дохода с учетом выравнивания бюджетной обеспеченности, 1,59 раз | + |
| Соблюдение при распределении дотаций (субвенций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов, да | Соблюдение при распределении дотаций (субвенций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов, да | + |
| Стимулирование содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений утвержденных Правительством Российской Федерации показателей деятельности, нет | Стимулирование содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений утвержденных Правительством Российской Федерации показателей деятельности, нет | + |
| Стимулирование выполнения утвержденных Правительством Брянской области показателей социально-экономического развития территорий муниципальных районов (городских округов), нет | Стимулирование выполнения утвержденных Правительством Брянской области показателей социально-экономического развития территорий муниципальных районов (городских округов), нет | + |
| Цель государственной программы - повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок |
| **4** | Регулирование и организация размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, организация мониторинга закупок, методологическое сопровождение деятельности государственных заказчиков Брянской области и бюджетных учреждений Брянской области, осуществляющих закупки | Доля государственных заказчиков, государственных учреждений, осуществляющих взаимодействие с управлением государственных закупок Брянской области с использованием единой информационной системы управления общественными финансами Брянской области, >=75 % | Доля государственных заказчиков, государственных учреждений, осуществляющих взаимодействие с управлением государственных закупок Брянской области с использованием единой информационной системы управления общественными финансами Брянской области, 85,1 % | + | 3(100%) | 4 |  |
| Доля признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушением процедур проведения открытых конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в общем объеме поступивших жалоб, < = 29 % | Доля признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушением процедур проведения открытых конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в общем объеме поступивших жалоб, 7,2 % |  |
|  **10. Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы),** *число оцениваемых задач* **– 7** Индикаторов – 28., оцениваемых - 28 (Не выполнено – 4)*(департамент строительства и архитектуры Брянской области)* |
|  | ИТОГО: | **15** | **21** | ***21=*21** *Плановая эффективность*  |
|  | Цель государственной программы – реализация на территории области единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики |
| **1** | Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики | Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, >= 2,1% | Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, 2,1% | + | 1(66,7%) | 2 |  |
| Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, <= 15 ед. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, 21 ед. | - |
| Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, <= 130,0 дней | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, 110,0 дней | + |
| Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств областного бюджета, <= 48,0 % | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств областного бюджета, 51,06% | - |
| Темп роста ввода жилья к предыдущему периоду, >= 109% | Темп роста ввода жилья к предыдущему периоду, 117% | + |
| Обеспеченность населения жильем , >= 28,1 кв. м на 1 человека\ >= 524 жилых ед. на 1000 человек населения | Обеспеченность населения жильем , 28,1 кв. м на 1 человека\ 524 жилых ед. на 1000 человек населения | + |
|  | Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве» |
| **2** | Осуществление государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий | Увеличение доступности приобретения жилья участниками подпрограммы ипотечного кредитования, <= 5,2 лет | Увеличение доступности приобретения жилья участниками подпрограммы ипотечного кредитования, 5,1 лет | + | 3(100%) | 3 |  |
| Количество участников (семей), улучшивших жилищные условия с помощью ипотечного займа, >= 54 семей | Количество участников (семей), улучшивших жилищные условия с помощью ипотечного займа, 65 семей | + |
|  | Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" |
| **3** | Создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории Брянской области, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС | Обеспеченность граждан, проживающих на радиационно-загрязненных территориях, объектами газо- и теплоснабжения (доля в общей численности граждан, проживающих на радиационно-загрязненных территориях), > 77,7% | Обеспеченность граждан, проживающих на радиационно-загрязненных территориях, объектами газо- и теплоснабжения (доля в общей численности граждан, проживающих на радиационно-загрязненных территориях), 77,7% | + | 3(100%) | 4 |  |
| Обеспеченность граждан, проживающих на радиационно-загрязненных территориях, устойчивыми источниками водоснабжения и канализацией (доля в общей численности граждан, проживающих на радиационно-загрязненных территориях), >= 64,6% | Обеспеченность граждан, проживающих на радиационно-загрязненных территориях, устойчивыми источниками водоснабжения и канализацией (доля в общей численности граждан, проживающих на радиационно-загрязненных территориях), 68,4% | + |
|  | Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области» |
| **4** | Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области, ≥1 км | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области, 0,54 км | - | 1(66,7%) | 2 |  |
| Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области, ≥2 ед. | Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области, 6 ед. | + |
| Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области, ≥1 км | Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области, 1,652 км | + |
|  | Подпрограмма «Автомобильные дороги» |
| **5** | Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог, <= 55 % | Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог, 55 % | + | 3(100%) | 4 |  |
| Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий, 0% | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий, 0% | + |
| Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, >= 6,707 км | Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 6,707 км | + |
| Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, >= 41,679 км | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 41,679 км | + |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, >= 660 тыс. кВ м. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 660 тыс. кВ м. | + |
| Прирост сети автомобильных дорог местного значения, >= 4,865 км | Прирост сети автомобильных дорог местного значения, 4,865 км | + |
| Количество отремонтированных дворовых территорий, >= 29 ед. | Количество отремонтированных дворовых территорий, 29 ед. | + |
|  | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Брянской области» |
| **6** | Повышение безопасности дорожного движения | Установка контрольных рубежей, регистрирующих нарушения правил дорожного движения, ≥19 ед. | Установка контрольных рубежей, регистрирующих нарушения правил дорожного движения, 9 ед. | - | 1(0%) | 2 |  |
| Подпрограмма"Государственный строительный надзор Брянской области" |
| 7 | Осуществление государственного строительного надзора за соблюдением градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства. | Доля поднадзорных объектов капитального строительства, в отношении которых в отчетном периоде были проведены контрольные мероприятия,56% | Доля поднадзорных объектов капитального строительства, в отношении которых в отчетном периоде были проведены контрольные мероприятия,63,5% | + | 3(100%) | 4 |  |
| Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, 19% | Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, 14,4% | + |
| Доля проверок, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общего числа проверок,1,4% | Доля проверок, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общего числа проверок, 0% | + |
| Доля устраненных в отчетном периоде нарушений, срок устранения которых согласно предписаниям истек, 96% | Доля устраненных в отчетном периоде нарушений, срок устранения которых согласно предписаниям истек, 96% | + |
| Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний, 9% | Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний, 5,17% | + |
| Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, от общего числа проведенных проверок, 0% | Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, от общего числа проведенных проверок, 0% | + |
| Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано в связи с нарушением порядка и отсутствием оснований для проведения таких проверок, от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений, 0% | Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано в связи с нарушением порядка и отсутствием оснований для проведения таких проверок, от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений, 0% | + |
| **11.Государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014-2020 годы),** *число оцениваемых задач* **– 12,** Индикаторов – 46, оцениваемых - 46 (Не выполнено – 8)*(департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области)* |
|  | ИТОГО: | **24** | **32** | ***32<36 (88,8%)*** *эффективность ниже плановой* |
|  | Цель государственной программы – предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам |
| **1** | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 86,6 % | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 90,9% | + | 1(67%) | 2 |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, 29,0% | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, 28,8% | - |
| Доля перевезенных несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке с места постоянного проживания, 100% | Доля перевезенных несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке с места постоянного проживания, 100% | + |
| **2** | Социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей | Увеличение количества мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей,8 ед. | Увеличение количества мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей, 8ед. | + | 3(100%) | 4 |  |
| **3** | Социальная защита населения, имеющего льготный статус, попавших в трудную жизненную ситуацию, имеющих среднедушевой доход ниже установленного минимума, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества | Доля граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общей численности населения, 5,45% | Доля граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общей численности населения, 4,33% | + | 1(83,3%) | 2 |  |
| Численность получателей адресной социальной помощи, 4200 чел. | Численность получателей адресной социальной помощи, 6021 чел. | + |
| Количество учреждений социального обслуживания населения, в т.ч. стационарного типа, в которых проводится капитальный ремонт, 7,0 ед. | Количество учреждений социального обслуживания населения, в т.ч. стационарного типа, в которых проводится капитальный ремонт, 7,0 ед. | + |
| Доля получателей выплат, пособий и иных форм социальной поддержки, решение о предоставлении поддержки которым осуществляется с учетом нуждаемости в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом,75% | Доля получателей выплат, пособий и иных форм социальной поддержки, решение о предоставлении поддержки которым осуществляется с учетом нуждаемости в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом,99,77 % | + |
| Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, в общем количестве оказываемых государственных услуг, 25% | Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, в общем количестве оказываемых государственных услуг, 18,75% | - |
| Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства,100% | Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства,100% | + |
|  | Цель государственной программы - обеспечение доступности, адресности и качества социальных услуг, предоставляемых учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения |
| **4** | Модернизация сети и повышение эффективности работы учреждений социального обслуживания населения | Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы социальных работников государственных учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в регионе, 59,2% | Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы социальных работников государственных учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в регионе, 58,88% | - | 1(80%) | 2 |  |
| Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в комплексных центрах социального обслуживания населения,0,91 чел. | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в комплексных центрах социального обслуживания населения,1,03 чел. | + |
| Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в стационарных социальных учреждениях,1,94чел. | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в стационарных социальных учреждениях,1,94 чел. | + |
| Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в домах-интернатах малой вместимости,1,17 чел. | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в домах-интернатах малой вместимости,1,17 чел. | + |
| Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 0,45 чел. | Численность лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 0,48 чел. | + |
| Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в комплексных центрах социального обслуживания населения,297 % | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в комплексных центрах социального обслуживания населения,268 % | - |
| Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в стационарных социальных учреждениях, 152% | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в стационарных социальных учреждениях, 152% | + |
| Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в домах-интернатах малой вместимости,63% | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в домах-интернатах малой вместимости,63% | + |
| Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в специализированных учреждениях для несовершеннолетних,171% | Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в специализированных учреждениях для несовершеннолетних,189% | + |
| Доля помещений учреждений социальной защиты населения, соответствующих требованиям административных регламентов предоставления государственных услуг, 36% | Доля помещений учреждений социальной защиты населения, соответствующих требованиям административных регламентов предоставления государственных услуг, 100 % | + |
|  | Цель государственной программы - повышение экономической и социальной эффективности государственного сектора социального обслуживания населения в целях обеспечения отдельных категорий населения доступными и качественными социальными услугами |
| **5** | Реализация единой государственной социальной политики на территории Брянской области | Доля работников учреждений социальной защиты населения, прошедших переподготовку и повышение квалификации, 0,82% | Доля работников учреждений социальной защиты населения, прошедших переподготовку и повышение квалификации, 2,8% | + | 3(100%) | 4 |  |
|  | Цель государственной программы - Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Брянской области |
|  | Подпрограмма "Доступная среда" |
| **6** | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Брянской области | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений, 20% | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений, 20,8% | + | 3(100%) | 4 |  |
| Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области, 33,8 % | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области, 33,8 % | + |
| Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Брянской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг, 100 % | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Брянской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг, 100 % | + |
| Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области,45% | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области, 47,8% | + |
| Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Брянской области, 100% | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Брянской области, 100% | + |
| Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Брянской области, 2% | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Брянской области, 6% | + |
| **7** | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Брянской области | Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования, 25,9% | Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования, 34% | + | 3(100%) | 4 |  |
| Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с областным гарантированным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности нуждающихся в ТСР инвалидов в Брянской области, 94% | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с областным гарантированным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности нуждающихся в ТСР инвалидов в Брянской области, 94% | + |
| **8** | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Брянской области | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Брянской области,60% | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Брянской области,60% | + | 3(100%) | 3 |  |
| **9** | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Брянской области | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области, 33,7% | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области, 33,7 % | + | 3(100%) | 3 |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве данной категории, 7,0% | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве данной категории, 7,0% | + |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения,9,8% | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения,9,8% | + |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся творчеством, в общем количестве данной категории,18% | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся творчеством, в общем количестве данной категории,18% | + |
|  | Цель государственной программы - формирование организационных, социально-экономических условий для предоставления мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам в рамках повышения качества жизни пожилых граждан |
| Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на территории Брянской области" |
| **10** | Осуществление мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества, созданию условий для повышения качества жизни пожилых граждан | Доля граждан, охваченных организационными мероприятиями и мероприятиями для поддержания жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в том числе получающих услуги в учреждения социального обслуживания населения, в общем числе граждан пожилого возраста,13% | Доля граждан, охваченных организационными мероприятиями и мероприятиями для поддержания жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в том числе получающих услуги в учреждения социального обслуживания населения, в общем числе граждан пожилого возраста,11,9% | - | 1(50%) | 2 |  |
| Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства, 100% | Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства, 100% | + |
|  | Цель государственной программы – увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области |
| Подпрограмма "Содействие развитию институтов и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области" |
| **11** | Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурсной основе. А также конкурсного финансирования программ и проектов указанных организаций; оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на достижение конкретных значений показателей результативности; содействие развитию прозрачности и конкурентности системы финансовой и имущественной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Брянской области; развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некомерческих организаций, в том числе содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими организациями труда добровольцев; обеспечение открытости информации о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, 1356 ед. | Количества социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, 1218 ед. | - | 1(66%) | 1 |  |
| Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 12,9 тыс. чел. | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 96,3 тыс. чел. | + |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которые реализуют программы по оказанию поддержки деятельности других социально ориентированных некоммерческих организаций, 3 ед. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которые реализуют программы по оказанию поддержки деятельности других социально ориентированных некоммерческих организаций, 4 ед. | + |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в виде субсидий, 32 ед. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в виде субсидий, 32 ед. | + |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в иных формах, 8 ед. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в иных формах, 45 ед. | + |
| Количество ежегодных публикаций в средствах массовой информации о деятельности СОНКО в т.ч. телепередач, 110 (30) | Количество ежегодных публикаций в средствах массовой информации о деятельности СОНКО в т.ч. телепередач, 72 (12) | - |
|  | Цель государственной программы – Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Брянской области в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| Подпрограмма "Развитие системы органов ЗАГС Брянской области" |
| **12** | Повышения качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, 54 000 ед. | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, 51 761 ед. | - | 1(75%) | 1 |  |
| Количество совершенных юридически значимых действий, 114000 ед. | Количество совершенных юридически значимых действий, 114125 ед. | + |
| Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период, 50% | Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период, 17% | + |
| Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа опрошенных), 75% | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа опрошенных), 100% | + |
| **12. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014-2020 годы),** *число оцениваемых задач* **– 4**Индикаторов – 16, оцениваемых - 16 (Не выполнено – 3)*(управление физической культуры и спорта Брянской области)* |
|  | Итого: | **9** | **13** | ***13*>12***эффективность выше плановой* |
|  | Цель государственной программы – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом |
| **1** | Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории Брянской области | Обеспечение установленного соотношения средней заработной платы педагогических работников государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта Брянской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, и средней заработной платы в Брянской области, 85% | Обеспечение установленного соотношения средней заработной платы педагогических работников государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта Брянской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, и средней заработной платы в Брянской области, 85% | + | 3(100%) | 4 |  |
| **2** | Популяризация массового и профессионального спорта | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, 17,5 % |  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, 18% | + | 2(87,5%) | 3 |  |
| Доля спортсменов Брянской области, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов, 53% | Доля спортсменов Брянской области, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов, 54% | + |
| Доля спортивных сборных команд, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, 50% | Доля спортивных сборных команд, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, 20% | - |
| Численность спортсменов Брянской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, 118 чел. | Численность спортсменов Брянской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, 118 чел. | + |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, 4% | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, 4% | + |
| Уровень материально-технического оснащения центров тестирования (спортивных площадок) в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта 100% | Уровень материально-технического оснащения центров тестирования (спортивных площадок) в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта 100% | + |
| Доля граждан, выполнивших норматив комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО 87% | Доля граждан, выполнивших норматив комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО 90,4%  | + |
| Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва 54% | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва 59% | + |
| **3** | Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, 44,1 % | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, 44,1% | + | 3(100%) | 4 |  |
| Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет, 16,6% | Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет, 16,6% | + |
| Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) 2040 чел. | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) 2181 чел. | + |
| **4** | Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, 222 ед. | Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, 217,7ед. | - | 1(50%) | 2 |  |
| Увеличение фактической годовой загруженности спортсооружений 2785 тыс. человеко-часов | Увеличение фактической годовой загруженности спортсооружений 2785 тыс. человеко-часов | + |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, 43,9% | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, 31,8% | - |
| Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) ≥207 чел. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) 207 чел. | + |
|  **13. Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014 – 2020 годы)***, число оцениваемых задач –* **1**Индикаторов – 4, оцениваемых - 4 (Выполнено - 4)*(управление мировой юстиции Брянской области)* |
|  | Итого: | **3** | **4** | **4>3***(эффективность выше плановой)* |
|  | Цель государственной программы – создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации |
| **1** | Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата | Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, 100% | Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, 100% | + | 3(100%) | 4 |  |
| Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности, 64,5% | Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями для их деятельности, 64,5% | + |
| Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками , 81,8% | Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, 81,8% | + |
| Уровень информатизации судебных участков мировых судей, 100% | Уровень информатизации судебных участков мировых судей, 100% | + |
| **14. Государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2014-2016 годы),** *число оцениваемых задач* **-5** Индикаторов – 24, оцениваемых - 24 (Не выполнено – 1)*(управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области)* |
|  | ИТОГО: | **14** | **16** | **16>15***(эффективность выше плановой)* |
|  | Цель государственной программы - реализация государственной политики в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда |
| **1** | Регулирование социально-трудовых отношений, совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной на достижение показателей качества и количества оказываемых услуг | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области, 14% | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области, 14% | + | 3(100%) | 4 |  |
| Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы, 90,1% к предыдущему году | Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы, 90,1% к предыдущему году | + |
|  | Цель государственной программы – содействие в трудоустройстве и обеспечение социальной поддержки безработных граждан |
| **2** | Обеспечение социальной поддержки безработных граждан | Средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец года, не более 7,0 мес. | Средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец года, 5,2 мес.  | + | 3(100%) | 3 |  |
| **3** | Содействие в трудоустройстве безработных граждан | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, не более 1,4% | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, 1,2% | + | 2(88,9%) | 3 |  |
| Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года, не более 1,4 чел. | Коэффициент напряженности на рынке труда на конец года, 1,2 чел. | + |
| Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости, 69 % | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости, 68 % | - |
| Создание специальных мест для инвалидов в отчетном году, 145 ед. | Создание специальных мест для инвалидов в отчетном году, 145 ед. | + |
| Количество трудоустроенных незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, 145 чел. | Количество трудоустроенных незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, 145 чел. | + |
| Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте,0,6% | Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте,0,6% | + |
| Количество женщин, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 195 чел. | Количество женщин, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 206 чел. | + |
| Отношение числа занятых в экономике региона к численности населения региона в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины – 16-54 годы),74,7% | Отношение числа занятых в экономике региона к численности населения региона в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины – 16-54 годы), 74,7% | + |
| Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе, 25% | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе, 25% | + |
|  | Цель государственной программы – улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории Брянской области |
|  | Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Брянской области" |
| **4** | Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, 17 чел. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, 17 чел. | + | 3(100%) | 3 |  |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более , 364 чел. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более , 364 чел. | + |
| Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, 65 дней | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, 65 дней | + |
| Численность лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров, 9 чел. | Численность лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров, 9 чел. | + |
| Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, 9200 ед. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, 37974 ед. | + |
| Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, 20,5% | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, 84,6% | + |
| Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, 3220 ед. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, 3255 ед. | + |
| Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда,30598 чел. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда,30598 чел. | + |
| Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, 33,1% | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, 33,1% | + |
|  | Цель государственной программы – создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Брянскую область с целью ее дальнейшего социально-экономического и демографического развития» |
|  | Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Брянскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
| **5** | Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Брянскую область для постоянного проживания | Количество соотечественников, прибывших в Брянскую область и зарегистрированных УФМС России по Брянской области, 1296 чел. | Количество соотечественников, прибывших в Брянскую область и зарегистрированных УФМС России по Брянской области, 3111 чел. | + | 3(100%) | 3 |  |
| Количество проведенных презентаций подпрограммы, 2 мероприятия | Количество проведенных презентаций подпрограммы, 2 мероприятия | + |
| Доля участников подпрограммы, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников подпрограммы на конец отчетного года, 90% | Доля участников подпрограммы, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников подпрограммы на конец отчетного года, 93% | + |
|  **15. Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2016 годы)***, число оцениваемых задач -***2** Индикаторов – 14, оцениваемых - 14 (Не выполнено – 4)*(управление лесами Брянской области)* |
|  | Итого: | **4** | **6** | ***6=6****эффективность плановая* |
|  | Цель государственной программы – повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов |
| **1** | Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров | Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров, 75,9% | Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров, 63% | + | 3(100%) | 4 |  |
| Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров,92% | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров,99,2% | + |
| Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, 2 % | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, 0,8 % | + |
| **2** | Создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также повышения эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов, сокращение потерь лесного хозяйства от вредных организмов и незаконных рубок | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда,170,0 руб/га | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда,181,7 руб/га | + | 1(63,6%) | 2 |  |
| Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, 0,4% | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, 0,4% | + |
| Лесистость территории Брянской области, 33% | Лесистость территории Брянской области, 32,9% | + |
| Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, 83,4 % | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, 83,47% | + |
| Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов, 89,3% | Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов,51,7% | - |
| Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, 78,9 % | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины,54,38% | - |
| Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, к общей площади земель лесного фонда, 78,4% | Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, к общей площади земель лесного фонда, 70,0% | - |
| Отношение площади искусственного лесовостановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок, 71,6 % | Отношение площади искусственного лесовостановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок, 81,6% | + |
| Доля объема заготовки выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины, 22,2 % | Доля объема заготовки выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины, 29,3 % | + |
| Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства, 61,8% | Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства, 85,4% | + |
| Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства, 8,3 % | Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства, 1,0% | - |
|  **16. Государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2014 – 2016 годы),** *число оцениваемых задач* **-4** Индикаторов – 17, оцениваемых -16 (Не выполнено – 4)*(департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области)* |
|  | Итого: | **8** | **11** | ***11<12 (91,6%)*** *эффективность ниже плановой* |
|  | Цель государственной программы – обеспечение устойчивого экономического роста региона как основы повышения уровня и качества жизни населения |
| **1** | Содействие разработке, освоению и производству продукции, обновлению производственных мощностей, увеличению роста объемов реализации произведенной продукции, созданию новых рабочих мест на предприятиях региона | Общее количество реализованных промышленных инвестиционных проектов по созданию новой конкурентоспособной продукции, 15 ед. | Общее количество реализованных промышленных инвестиционных проектов по созданию новой конкурентоспособной продукции,15 ед. | + | 3(100%) | 4 |  |
| Общее количество промышленных предприятий, реализующих проекты по модернизации и техническому перевооружению производства, 14 ед.  | Общее количество промышленных предприятий, реализующих проекты по модернизации и техническому перевооружению производства, 14 ед.  | + |
| Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам в действующих ценах, 109,9%  | Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам в действующих ценах, 128,4 % | + |
| Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях, 700 ед.  | Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях, 715 ед.  | + |
| Количество проведенных меж-отраслевых и отраслевых промышленных выставок, 3 ед. | Количество проведенных меж-отраслевых и отраслевых промышленных выставок, 3 ед. | + |
| Цель государственной программы - обеспечение устойчивой работы и развития транспортного комплекса |
| **2** | Оптимизация структуры и обновление подвижного состава автотранспортных предприятий | Обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области, 1% | Не оценивается в 2015 году, в связи с отсутствием финансирования |  |  |  |  |
| **3** | Создание условий для осуществления регулярных и чартерных пассажирских авиаперевозок в международном аэропорту | Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных, 3% | Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных, 1,4% | + | 1(66,6%) | 1 |  |
| Количество самолетовылетов, 1150 ед | Количество самолетовылетов, 575 ед | - |
| Обеспечение возможности посадки современных воздушных судов в международном аэропорту "Брянск», да | Обеспечение возможности посадки современных воздушных судов в международном аэропорту "Брянск», да | + |
| **4** | Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками | Доля автотранспортных предприятий, осуществляющих безубыточную деятельность, 11% | Доля автотранспортных предприятий, осуществляющих безубыточную деятельность, 0% | **-** | 1(25%) | 2 |  |
| Снижение объемов убытков автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении,15% | Снижение объемов убытков автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, -23,8% | **-** |
| Снижение объемов убытков организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, 10% | Снижение объемов убытков организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, -5,4% | **-** |
| Доля автотранспортных предприятий, использующих результаты космической деятельности (технологии спутниковых навигационных систем), 80% | Доля автотранспортных предприятий, использующих результаты космической деятельности (технологии спутниковых навигационных систем), 80% | **+** |
| Цель государственной программы – обеспечение безопасной жизни и здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним |
| 5 | Осуществление государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе эксплуатации, за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в агропромышленном комплексе | Доля поднадзорной техники, представленной на техосмотр, от общего количества поднадзорной техники, состоящей на учете,59% | Доля поднадзорной техники, представленной на техосмотр, от общего количества поднадзорной техники, состоящей на учете,61% | **+** | 3(100%) | 4 |  |
| Доля поднадзорной техники, проверенной в процессе эксплуатации, 20% | Доля поднадзорной техники, проверенной в процессе эксплуатации, 20% | **+** |
| Доля поднадзорных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие требования дорожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды, 11% | Доля поднадзорных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие требования дорожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды, 3% | **+** |
| Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, 100% | Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, 100% | **+** |
|  **17. Государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2014 – 2020 годы),** *число оцениваемых задач* **– 8** Индикаторов – 46, оцениваемых 44. – (Не выполнено – 6)*(департамент экономического развития Брянской области)* |
|  | Итого: | **21** | **27** | ***27*>24***эффективность выше плановой* |
|  | Цель государственной программы – обеспечение устойчивого и качественного экономического роста региона как основа повышения уровня и качества жизни населения региона |
|  | Подпрограмма «Экономическое развитие»  |
| **1** | Эффективное управление экономическим развитием и эффективная реализация полномочий в сфере установленных функций | Валовый региональный продукт (в основных ценах действующих лет) -273,5 млрд. рублей | Валовый региональный продукт (в основных ценах действующих лет) -273, 5млрд. рублей | + | 3(100%) | 4 |  |
| Объем ВРП в расчете на 1 жителя – 222,4 тыс. руб. | Объем ВРП в расчете на 1 жителя – 222,4 тыс. руб. | + |
| Отклонение показателей прогноза социально-экономического развития Брянской области от фактических -10 % | Отклонение показателей прогноза социально-экономического развития Брянской области от фактических –10 % | + |
| **2** | Развитие инновационной деятельности и нанотехнологий в области | Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции- 1,1% | Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции- 1,1% | + | 3(100%) | 3 |  |
| Уровень инновационной активности предприятий области- 8,2% | Уровень инновационной активности предприятий области- 8,2% | + |
|  | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области»  |
| **3** | Развитие инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности области, развитие внешнеэкономической деятельности | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения- 60,4тыс. руб. | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения- 50,4 тыс. руб. | - | 1(42,8%) | 2 |  |
| Увеличение числа рабочих мест на предприятиях, получающих господдержку (нарастающим итогом) – 7000 мест | Увеличение числа рабочих мест на предприятиях, получающих господдержку (нарастающим итогом) – 8247 мест | + |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал -101% к предыдущему году | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал- 86,5% к предыдущему году | - |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям –45 048,8 млн. рублей | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям– 34 385,9млн. рублей | - |
| Количество проектов, реализуемых при государственной поддержке, в том числе путем предоставления налоговых льгот – 47 ед./год | Количество проектов, реализуемых при государственной поддержке, в том числе путем предоставления налоговых льгот – 50 ед./год | + |
| Количество заключенных соглашений, договоров, протоколов о сотрудничестве (в том числе с иностранными государствами) –5 ед./год | Количество заключенных соглашений, договоров, протоколов о сотрудничестве (в том числе с иностранными государствами) - 15 ед./год | + |
| Количество соглашений о реализации инвестпроектов в рамках государственно-частного партнерства -1 | Количество соглашений о реализации инвестпроектов в рамках государственно-частного партнерства - 0 | - |
|  | Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» |
| **4** | Реализация мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Брянской области |  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в средней списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций- 26,61 % |  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в средней списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций- 35% | + | 2 (88%) | 2 |  |
| Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта- 30,5% | Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта- 32,2 % | + |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства-5300 ед. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства- 1536 ед. | - |
| Темп роста налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства (к предыдущему году)- 10% | Темп роста налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства (к предыдущему году) -10 % | + |
| Количество субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку в виде грантов, 78 ед. | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку в виде грантов 161ед. | + |
| Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого предпринимательства, получивших поддержку в виде грантов, 260 ед. | Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого предпринимательства, получивших поддержку в виде грантов, 370 ед. | + |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на приобретение оборудования в лизинг, 8 ед. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на приобретение оборудования в лизинг, 21ед. | + |
| Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на приобретение оборудования в лизинг, 129 300,00 тыс. руб. | Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на приобретение оборудования в лизинг, 329 838,3 тыс. руб. | + |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку по субсидированию процентной ставки, 6 ед. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку по субсидированию процентной ставки, 8 ед. | + |
| Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, направленную на строительство зданий сооружений и на приобретение оборудования, 326 000 тыс. руб. | Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, направленную на строительство зданий сооружений и на приобретение оборудования, 331 000 тыс. руб. | + |
| Количество предоставленных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по выводу на внешние рынки, 3 ед. | Количество предоставленных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по выводу на внешние рынки, *не оценивается в связи с отсутствием финансирования* |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде микрозайма, 93 ед. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде микрозайма, 122 ед. | + |
| Отношение объема выданных микрозаймов к совокупному размеру средств микрофинансовой организации, 70% | Отношение объема выданных микрозаймов к совокупному размеру средств микрофинансовой организации 92,2% | + |
| Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в мероприятия по содействию развитию молодежного предпринимательства, 1000 ед. | Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в мероприятия по содействию развитию молодежного предпринимательства, 1850 ед. | + |
| Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение, в рамках мероприятия по содействию развитию молодежного предпринимательства, 400 ед. | Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение, в рамках мероприятия по содействию развитию молодежного предпринимательства, 435 ед. | + |
| Количество субъектов предпринимательской деятельности, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение, в рамках мероприятия по содействию развитию молодежного предпринимательства, 50 ед. | Количество субъектов предпринимательской деятельности, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение, в рамках мероприятия по содействию развитию молодежного предпринимательства, 50 ед. | + |
| Степень готовности реконструкции здания Брянского областного промышленного парка, 100% | Степень готовности реконструкции здания Брянского областного промышленного парка, 70% | - |
|  | Подпрограмма «Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства в Брянской области» |
| **5** | Повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти области, органов самоуправления и гражданского общества | Количество исполнительных органов государственной власти, администраций муниципальных районов и городских округов, обеспеченных доступом к областной телекоммуникационной сети, 97 ед. | Количество исполнительных органов государственной власти, администраций муниципальных районов и городских округов, обеспеченных доступом к областной телекоммуникационной сети,, 99ед. | + | 3(100%) | 4 |  |
|  | Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области»  |
| **6** | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области | Доля государственных (муниципальных) услуг, переведенных в электронный вид-80% | Доля государственных (муниципальных) услуг, переведенных в электронный вид-82,3% | + | 3(100%) | 4 |  |
| Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области-33 ед. | Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области- 33 ед. | + |
| Доля исполнительных органов государственной власти из общего числа исполнительных органов государственной власти, осуществляющих обмен информацией с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, 85 % | Доля исполнительных органов государственной власти из общего числа исполнительных органов государственной власти, осуществляющих обмен информацией с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, 87% | + |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению госуслуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в многофункциональных центрах предоставления госуслуг, 90 % | Доля граждан, имеющих доступ к получению госуслуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в многофункциональных центрах предоставления госуслуг,9 8,8 % | + |
| Цель государственной программы - соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей товаров и услуг, цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию |
| Подпрограмма «Государственное регулирование тарифов Брянской области» (2014-2020 годы) |
| **7.** | Ценовое регулирование и контроль в сферах, подлежащих государственному регулированию в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, в пределах полномочий, установленных федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области | Рост ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10000 кВА, <=360 руб./кВт | Рост ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10000 кВА, 23,99 руб./кВт | + | 3(100%) | 4 |  |
| Соответствие роста тарифов на тепловую энергию и холодное водоснабжение предельным индексам, устанавливаемым Федеральной службой по тарифам, <= 1,0 | Соответствие роста тарифов на тепловую энергию и холодное водоснабжение предельным индексам, устанавливаемым Федеральной службой по тарифам, 1,0 | + |
| Соответствие тарифов на электрическую энергию для населения (в пределах и сверх социальной нормы) тарифам, устанавливаемым Федеральной службой по тарифам, <=1,0 | Соответствие тарифов на электрическую энергию для населения (в пределах и сверх социальной нормы) тарифам, устанавливаемым Федеральной службой по тарифам, 1,0 | + |
| Соответствие роста платы граждан за коммунальные услуги установленным предельным индексам по муниципальным образованиям области, <=1,0 | Соответствие роста платы граждан за коммунальные услуги установленным предельным индексам по муниципальным образованиям области, 1,0 | + |
| Темп роста стоимости услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства, <=8,3 % к предыдущему году | Темп роста стоимости услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства, 4 % к предыдущему году | + |
| Цель государственной программы - эффективное управление и распоряжение (в рамках наделенных полномочий управления имущественных отношений Брянской области) государственным имуществом Брянской области (в том числе земельными участками), рациональное его использование, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории административного центра Брянской области - г. Брянска |
| Подпрограмма «Управление государственным имуществом Брянской области» (2014-2020 годы) |
| **8.** | Формирование и реализация единой государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений, рациональное использование государственного имущества; повышение качества предоставления гражданам и организациям государственных (муниципальных) услуг в сфере имущественных и земельных отношений | Количество единиц государственного имущества (имущественных комплексов, пакетов акций, долей в уставных капиталах, отдельных объектов или земельных участков), в отношении которых оказаны услуги по аудиту, оценке рыночной стоимости, технической инвентаризации, 50 ед. | Количество единиц государственного имущества (имущественных комплексов, пакетов акций, долей в уставных капиталах, отдельных объектов или земельных участков), в отношении которых оказаны услуги по аудиту, оценке рыночной стоимости, технической инвентаризации, 89 ед. | + | 3(100%) | 4 |  |
| Количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет, 33 ед. | Количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет, 113 ед. | + |
| Количество земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, приобретенных в собственность Брянской области в отчетном году,0 ед. | Не оценивается в 2015 году. |  |
| Доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в государственной собственности Брянской области, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке, 49 % | Доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в государственной собственности Брянской области, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке,53 % | + |
| Доля земельных участков под объектами областной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке, 95% | Доля земельных участков под объектами областной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке, 95% | + |
| Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Брянской области или закрепленные на праве оперативного управления за казенными учреждениями (за исключением арендаторов - должников, в отношении которых инициирована подача исковых заявлений в суд) 12% | Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Брянской области или закрепленные на праве оперативного управления за казенными учреждениями (за исключением арендаторов - должников, в отношении которых инициирована подача исковых заявлений в суд)11,1% | + |
| Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской области 70% | Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской области 121,1% | + |