Информация Брянской области

о ходе реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на период 2016 и 2017 годов

по состоянию на «01» апреля 2015 года

|  |
| --- |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Информация о выполнении | Примечание (проблемные вопросы) |
| I. Активизация экономического роста |
| Стабилизационные меры |
| 1.4. | Проработка вопроса создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях с наиболее сложным социально-экономическим положением в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" | 2015 год | создана рабочая группа по вопросам экономического развития, улучшения инвестиционной привлекательности Брянской области, создания территорий опережающего развития и свободных экономических зон. Прорабатывается вопрос создания территории опережающего социально-экономического развития на территории Белоберезовского поселения Трубчевского района Брянской области. |  |
| 1.5. | Внесение изменений в действующие государственные программы, регулирующие развитие реального сектора экономики региона (промышленность, транспорт, топливно-энергетический комплекс, лесной комплекс, АПК), включив в них антикризисные меры по активизации инвестиционной деятельности, импортозамещению и др. | до 16 марта 2015 года | все государственные программы Брянской области с 1 января 2015 года утверждены в новой редакции. После уточнения областного бюджета на 2015 год в госпрограммы будут внесены соответствующие изменения в части финансирования конкретных мероприятий. | внесение в государственные программы новых мероприятий, предусматривающих дополнительное финансирование, в условиях сокращения лимитов расходных обязательств представляется проблематичным |
| 1.6. | Пересмотреть приоритетность реализации мероприятий региональной адресной инвестиционной программы в целях ввода объектов в 2015 году | I квартал 2015 года | постановлением Правительства Брянской области от 29.12.2014 № 678-п утверждена региональная адресная инвестиционная программа на 2015 год с учетом приоритетности погашения несанкционированной кредиторской задолженности, сложившейся на объектах строительного комплекса и объектов федеральных программ, реализуемых на территории области. Пересмотрена приоритетность реализации мероприятий с целью финансирования объектов с высокой степенью готовности. |  |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта |
| 1.7. | Направление предложений в Минпромторг России по инвестиционным проектам для участия в реализации отраслевых планов по импортозамещению и получения поддержки из Фонда развития промышленности | I квартал 2015 года | в адрес Минпромторга России направлены 19 инвестиционных проектов в сфере промышленного производства, способствующих импортозамещению. Наиболее значимые из них:ЗАО «УК «БМЗ» - организация производства грузовых магистральных тепловозов, общая стоимость проекта 1,5 млрд. рублей; ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод» - организация производства железнодорожного подвижного состава, стоимость проекта 4,5 млрд. рублей; ОАО «Монолит» - создание современных механообрабатывающего и гальванического производств, стоимость проекта 2,5 млрд. рублей;ЗАО «Пролетарий» - расширение производства картона, стоимость проекта 1,5 млрд. рублей. |  |
| 1.8. | Подготовка в Минэкономразвития России предложений по инвестиционным проектам для формирования перечня приоритетных проектов, способствующих импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию | I квартал 2015 года | Правительством Брянской области во исполнение поручения Председателя Правительства РФ о подготовке предложений для формирования приоритетных инвестиционных проектов, способствующих импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию в адрес Минэкономразвития России направлена информация по 23 инвестиционным проектам, в том числе 19 проектов в сфере промышленного производства, 4 проекта – в сфере селького хозяйства и переработки.Информация направлена в Минэкономразвития России 19 февраля 2015 года. |  |
| 1.9. | Проработка вопроса размещения импортозамещающей продукции на базе промышленных предприятий Брянской области в соответствии с перечнем продукции, представленным Минпромторгом России | I квартал 2015 года | вопрос размещения импортозамещающей продукции на базе промышленных предприятий Брянской области проработан с ОАО «Клинцовский завод поршневых колец». Предприятием разработан паспорт инвестиционного проекта «Организация производства поршневых колец «нового поколения» на площадке ОАО «КЗПК» и направлен в Минпромторг России. |  |
| 1.10. | Формирование регионального реестра промышленных предприятий, производящих импортозамещающую продукцию | 2015 год | сформирован реестр инвестиционных проектов Брянской области, предлагаемых к включению в перечень приоритетных инвестиционных проектов, способствующих импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию. В реестр включено 23 инвестиционных проекта. |  |
| 1.12. | Внесение изменений в Приказ департамента сельского хозяйства Брянской области от 31.12.2013 № 859 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства защищенного грунта в Брянской области" (2014 - 2016 годы)" | I квартал 2015 года | приказ находится в стадии разработки |  |
| 1.13. | Внесение изменений в Приказ департамента сельского хозяйства Брянской области от 31.12.2013 № 862 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2014 - 2016 годы)" | I квартал 2015 года | издан приказ департамента сельского хозяйства Брянской области от 30.03.2015 года № 72 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2014 – 2016 годы)», утвержденную приказом департамента сельского хозяйства Брянской области от 31.12.2013 г. № 862» |  |
| 1.14. | Внесение изменений в Приказ департамента сельского хозяйства Брянской области от 25.04.2014 № 860 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2014 - 2016 годы)" | I квартал 2015 года | издан приказ департамента сельского хозяйства Брянской области от 26.03.2015 г. № 59 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие мясного скотоводства Брянской области» (2014-2016 годы) |  |
| 1.15. | Продвижение продукции местных производителей в торговых сетях, функционирующих на территории региона | ежегодно | На потребительском рынке области представлены предприятия сетевой торговли, как федерального, так и регионального уровня. Работают 102 предприятия фирменной торговли от местных товаропроизводителей. В рамках мероприятий по продвижению товаров местных производителей в крупных сетевых предприятиях торговли предоставляется возможность местным товаропроизводителям проводить различные рекламные мероприятия. В 1 квартале 2015 года проведены рабочие встречи предприятий торговли с ОАО «Консервсушпрод», оказано содействие в продвижении продукции ООО «Провинциал Химикл» г. Клинцы, ООО «Клинцовское СРП ВОГ». |  |
| Снижение издержек бизнеса |
| 1.17. | Осуществление финансовой поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей, предприятий потребительской кооперации (кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств) путем субсидирования процентной ставки за пользование банковским кредитом | ежегодно | финансовая поддержка осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 17.02.2014 №46-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями, индивидуальными предпринимателями, предприятиями потребительской кооперации (кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств) в российских кредитных организациях». В 2015 году заключены 24 договора с заемщиками о предоставлении данного вида поддержки. | в условиях ограниченности бюджетных средств есть риск несоблюдения сроков выполнения обязательств по ежемесячному оказанию поддержки заемщикам в соответствии с графиками |
| 1.18. | Предоставление предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, государственной поддержки в форме налоговых льгот по налогу на имущество организаций и понижения налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащих зачислению в областной бюджет | ежегодно | в 2015 году с 36 предприятиями области, реализующими 47 инвестиционных проектов, заключены договора о предоставлении налоговых льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль в доле, зачисляемой в областной бюджет, на сумму 944 млн. рублей. |  |
| 1.19. | Обеспечение при установлении тарифов экономически обоснованной доходности текущей деятельности регулируемых организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности инвестированного капитала | постоянно | 26 марта 2015 года установлены индивидуальный тариф на услуги по передаче электроэнергии для взаиморасчетов между филиалом ОАО МРС Центра – «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» и платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «БрянскЭлектро» на 2015 год, исходя из экономически обоснованной доходности текущей деятельности организации. |  |
| 1.21. | Разработка проекта закона Брянской области "Об инвестиционной деятельности на территории Брянской области", предусматривающего поддержку предприятий, реализующих инвестиционные проекты, в том числе проекты по импортозамещению | до 1 мая 2015 года | распоряжением Губернатора Брянской области от 25 февраля 2015 года № 156-рг утверждена рабочая группа по разработке проекта закона Брянской области «Об инвестиционной деятельности на территории Брянской области».С учетом предложений членов рабочей группы подготовлен проект закона Брянской области «Об инвестиционной деятельности на территории Брянской области».Для получения заключений проект закона направлен в Брянскую торгово-промышленную палату, Управление Федеральной антимонопольной службы по Брянской области, прокурору Брянской области. |  |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 1.22. | Подготовка нормативного акта о снижении ставки налога для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы", с 6 до 3 процентов | в течение 10 дней после вступления в силу федерального закона | Правительством РФ разработан проект федерального закона «О внесении изменений в статью12 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». После принятия федерального закона будет подготовлен соответствующий законопроект Брянской области. |  |
| 1.23. | Внесение изменений в Закон Брянской области от 02.11.2012 № 73-З "О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Брянской области" | в течение 10 дней после вступления в силу федерального закона | после принятия федерального закона будут внесены соответствующие изменения в региональный закон. |  |
| 1.24. | Подготовка нормативного акта о снижении ставки налога для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | в течение 10 дней после вступления в силу федерального закона | после принятия федерального закона будет подготовлен соответствующий законопроект Брянской области. |  |
| 1.25. | Установление 2-летних "налоговых каникул" впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения, по определенным видам деятельности | в течение 10 дней после вступления в силу федерального закона | после принятия федерального закона будет подготовлен соответствующий законопроект Брянской области. |  |
| 1.26. | Завершение создания Брянского областного промышленного парка | 2015 - 2016 годы | строительство промпарка было начато в 2013 году. Общая стоимость объекта, согласно утверждённой в 2012 году ПСД, составляла – 238,7 млн. рублей. По состоянию на 1 марта 2015 года объём оплаченных работ за счёт средств областного бюджета составил 88,7 млн. руб., за счёт федерального бюджета – 149 млн. руб. Постановлением Правительства Брянской области от 19.01.2015 № 11-п выделен лимит капитальных вложений на 2015 год в объеме 41,1 млн. рублей. | недостаток финансовых средств на завершение строительства объекта |
| 1.27. | Увеличение объемов предоставляемых гарантий (поручительств) по кредитным договорам субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение линейки микрозаймов | постоянно | Фонд микрофинансирования «Новый мир» за январь–март 2015 года предоставил микрозаймов 28 субъектам малого бизнесав сумме 23,5 млн. руб. Общий объём предоставленных услуг фондами поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской области «Брянский Гарантийный Фонд» и «Брянский Фонд Микрозаймов» за январь–март 2015 года составил 59,75 млн. руб. |  |
| 1.28. | Расширение мер государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса | постоянно | На 2015 год постановлением Правительства Российской Федерации выделен лимит бюджетных средств Брянской области на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в объеме 145 млн.рублей. Направления и размеры государственной поддержки будут определены после проведения конкурсных процедур. |  |
| 1.29. | Расширение услуг, предоставляемых при сопровождении экспортных контрактов предприятий и организаций Брянской области | постоянно | проводились мероприятия по продвижению экспортной продукции ряда областных предприятий (ООО «Лессорб», ООО «ПИК «Омега»») совместно с Торговыми представительствами РФ на рынки стран Скандинавии и Ближнего Востока (оборудование для очистки акватории портов), Польши и Венгрии (лесоматериалы, брус).В ходе участия в конгрессе свободных экономических зон Центральной и Восточной Европы (19-20 марта 2015 года, г. Гомель, Республика Беларусь) представлен экспортный, промышленный и инвестиционный потенциал области. Осуществляется подготовка деловой миссии предприятий и предпринимателей области в республику Беларусь, участие в Международной выставке «Весна в Гомеле» и Гомельском экономическом форуме (21-24 мая 2015 года) |  |
| 1.30. | Подписание соглашения о взаимодействии между Правительством Брянской области и федеральным государственным бюджетным учреждением "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" | I квартал 2015 года | соглашение заключено и действует до 31 декабря 2015 года.  |  |
| II. Поддержка отраслей экономики |
| Сельское хозяйство |
| 2.1. | Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2014 - 2020 годы) | 2015 год | в рамках оказания поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям приняты следующие нормативные правовые акты:- приказ департамента сельского хозяйства Брянской области от 30.03.2015 года № 73 «О приеме документов на предоставление субсидии из средств из областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2015 году»;- постановление Правительства Брянской области от 20 марта 2015 г. № 108-п «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Брянской области»;- постановление Правительства Брянской области от 27 марта 2015 г. № 116-п «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 7 апреля 2014 года № 148-п»; - приказ департамента сельского хозяйства Брянской области № 20 от 20.02.2015 года «Об определении ставки (размера) субсидии на оказание несвязаннной поддержки в области растениеводства»;- Указ Губернатора Брянской области от 20 марта 2015 г. № 93 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Брянской области»;- Указ Губернатора Брянской области от 20 марта 2015 г. № 94 «О внесении изменений в указ Губернатора Брянской области от 1 апреля 2013 года № 304 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства»;- Указ Губернатора Брянской области от 20 февраля 2015 г. № 69 «О внесении изменений в указ Губернатора Брянской области от 1 апреля 2013 года № 304 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, полученных из федерального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства».По состоянию на 1 апреля 2015 года мероприятия государственной программы профинансированы в объеме 50,8 млн. рублей из областного бюджета и 375,3 млн. рублей - из федерального бюджета. |  |
| 2.2. | Возмещение части процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, животноводства и мясного скотоводства, переработки и реализации продукции | 2015 год |  |  |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| 2.3. | Обеспечение бесперебойного функционирования, модернизации, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, проведение капитального ремонта многоквартирных домов | ежегодно | в 2015 году осуществляется реализация краткосрочного (2014-2015 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2015 годы) с объемом финансирования 126,6 млн. рублей, в том числе: средства государственной корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ – 76,4 млн. рублей, средства областного бюджета – 35,4 млн. рублей, средства местных бюджетов – 14,8 млн. рублей. В настоящее время разработана проектно-сметная документация, проведен отбор подрядных организаций и организаций строительного контроля. В ближайшее время подрядные организации приступают к выполнению работ. | недостаток финансовых средств |
| 2.4. | Участие в реализации антикризисных мероприятий по приобретению специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса с привлечением средств федерального бюджета на эти цели | в течение 2015 года | в 2015 году на приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены средства областного бюджета в сумме 12,5 млн. рублей, распределение которых муниципальным образованиям планируется во II квартале.  |  |
| 2.5. | Внесение изменений в порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья (в части предоставления субсидий на приобретение жилья на первичном рынке в домах, введенных в эксплуатацию) | до 1 апреля 2015 года | внесены соответствующие изменения в постановление «Об утверждении Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации мероприятия «Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» (2014-2020 годы).Нормативно-правовой акт находится на согласовании в установленном порядке. |  |
| 2.6. | Внесение изменений в порядок предоставления за счет средств областного бюджета расходов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (в части приобретения жилья на первичном рынке в домах, введенных в эксплуатацию) | до 1 апреля 2015 года | внесены соответствующие изменения в постановление Правительства Брянской области от 22.04.2013 № 58-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».  |  |
| 2.7. | Увеличение объемов строительства жилья экономкласса и объемов инженерной инфраструктуры по программе "Жилье для российской семьи" | первое полугодие 2015 года | поддержка застройщиков, участвующих в программе «Жилье для российской семьи», осуществляется по программе «Стимул» (ОАО «АФЖС» осуществляет льготное кредитование застройщиков на строительство жилья и объектов инженерно-технического обеспечения). В настоящее время застройщики (ООО УСК «Надежда», ООО «Премиум проект», ООО «Брянская строительная компания»), участвующие в программе «Жилье для российской семьи» на территории Брянской области рассматривают возможность финансирования строительства по программе «Стимул». | необходимо заключить предварительные договора выкупа объектов инженерно-технического обеспечения между ОАО «АИЖК» (или ОАО «АФЖС»),Правительством Брянской области, ресурсоснабжающими организациями и лицом, выступающим застройщиком при строительстве объекта инженерно-технического обеспечения в рамках Программы. |
| 2.8. | Поддержка отдельных категорий граждан на специальных условиях в рамках программы "Жилье для российской семьи" | в течение 10 дней после принятия постановления Правительства Российской Федерации | проводятся мероприятия по аккредитации АНО «Брянский областной жилищный фонд» в качестве регионального оператора АИЖК для выдачи социальных ипотечных кредитов отдельным категориям граждан на специальных условиях ОАО «АИЖК» для обеспечения спроса в рамках программы «Жилье для российской семьи». | поддержка отдельных категорий граждан на специальных условиях осуществляется в соответствии с социальными ипотечными программами ОАО «АИЖК». |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс |
| 2.9. | Разработка в новой редакции Закона Брянской области "О промышленной политике Брянской области" | I квартал 2015 года | проект регионального закона «О промышленной политике в Брянской области» разработан с учетом принятого федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» и находится на рассмотрении рабочей группы в Брянской областной Думе. |  |
| 2.11. | Подготовка предложений по системообразующим предприятиям для обеспечения их государственными гарантиями Российской Федерации по кредитам в соответствии с решением Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции | первое полугодие 2015 года | распоряжением Правительства Брянской области от 2 марта 2015 года № 67-рп создана межведомственная комиссия по мониторингу финансово-экономического состояния промышленных предприятий и организаций, оказывающих значительное влияние на экономику региона.Сформирован перечень системообразующих предприятий и организаций, осуществляющих экономическую деятельность в различных видах производств и оказывающих значительное влияние на экономику региона.Данный перечень будет утвержден на заседании межведомственной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Брянской области в апреле 2015 года. |  |
| 2.12. | Актуализация инвестиционных программ субъектов электроэнергетики | I квартал 2015 года | субъектами электроэнергетики в установленный срок (до 15 марта) представлены скорректированные инвестиционные программы. В настоящее время представленные инвестиционные программы находятся на рассмотрении в департаменте ТЭК и ЖКХ Брянской области, управлении государственного регулирования тарифов Брянской области, Представительстве ОАО «СО ЕЭС» в Брянской области. |  |
| 2.13. | Актуализация региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | II квартал 2015 года | департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области совместно с Брянским ЦНТИ – филиалом ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России осуществляется корректировка региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  |
| 2.14. | Разработка и внедрение типового регламента по предоставлению услуг по подключению к электросетям за счет инвестиционной составляющей поставщиков электроэнергии | первое полугодие 2015 года | подготовлен проект распоряжения Правительства Брянской области «Об утверждении состава рабочей группы по направлению «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».В Брянскую областную Думу внесен проект закона Брянской области «О внесении изменений в статью 13 Закона Брянской области «О градостроительной деятельности в Брянской области», принятие которого позволит сократить срок подключения к электросетям.Регулярно проводятся совещания с электросетевыми организациями региона в целях выработки решений, направленных на сокращение этапов и сроков технологического присоединения к электросетям. |  |
| Транспорт и дорожное хозяйство |
| 2.15. | Обеспечение привлечения средств федерального бюджета на реализацию региональных программ в сфере дорожного строительства, в том числе на строительство и реконструкцию Первомайского моста и путепровода "Брянск-I" | 2015 год | в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" на 2015 год предусмотрено финансирование из федерального бюджета в объеме 150 млн. рублей. В настоящее время на счет бюджета Брянской области поступили средства в сумме 142 млн. рублей. |  |
| 2.16. | Выделение экономически обоснованных объемов бюджетных трансфертов для обеспечения пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам в регулируемом секторе | ежегодно | в 2015 году на организацию пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам предусмотрены субсидии из областного бюджета в объеме 145,2 млн. рублей. |  |
| III. Обеспечение социальной стабильности |
| Сохранение стабильности на рынке труда |
| 3.1. | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | в течение 2015 года | в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2015 года №35 «О предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» разработан проект Программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области (2015 год). В рамках реализации Программы предусмотрено:- организация временной занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения - 520 чел.;- организация опережающего профессионального обучения 606 работников организаций, находящихся под риском увольнения, в том числе с последующей стажировкой - 444 чел.;- стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов - 40 чел.;- социальная занятость инвалидов - 5 чел.В мероприятиях Программы примут участие промышленные предприятия:ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод»;ОАО «ПО «Бежицкая сталь»;ЗАО «Термотрон-завод»;ОАО «Брянский арсенал»;ЗАО «Брянский арсенал»;000 «Эко-базальт»;ЗАО «Пролетарий».Общий объем финансирования одобренного проекта Программы составляет 59 млн. рублей, в том числе:средства федерального бюджета- 56,1 млн. руб.,средства областного бюджета - 2 ,9 млн. руб. |  |
| 3.2. | Обеспечение дополнительного привлечения средств федерального бюджета для осуществления социальных выплат гражданам, признанным в официальном порядке безработными | в течение 2015 года | для осуществления социальных выплат гражданам, признанным в официальном порядке безработными федеральным бюджетом предусмотрено 47,3 млн. рублей. В настоящее время потребности в дополнительном привлечении средств нет. |  |
| Социальная поддержка граждан |
| 3.3. | Проведение инвентаризации социальных выплат и льгот, установленных региональным законодательством, их пересмотр на основе принципов адресности и нуждаемости | до 1 мая 2015 года | подготовлен законопроект, который находится на согласовании в установленном порядке. |  |
| 3.5. | Изменение порядка предоставления субсидий, пособий, единовременных выплат (мер социальной поддержки) в части представления сведений о доходах для подтверждения статуса малоимущей семьи | до 1 апреля 2015 года | подготовлен законопроект, который находится на согласовании в установленном порядке. |  |
| 3.6. | Безусловное исполнение социальных обязательств в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | ежегодно | по итогам 2014 года целевые показатели по поэтапному повышению заработной платы работникам бюджетной сферы выполнены по всем категориям работников. В настоящее время соответствующими исполнительными органами государственной власти Брянской области внесены корректировки в планы мероприятий и подготовлены дополнительные Соглашения с федеральными министерствами по достижению целевых показателей в 2015 году. |  |
| Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения |
| 3.7. | Замена импортных лекарственных препаратов отечественными аналогами при оказании мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении граждан в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890, Постановлением Правительства Брянской области от 22.12.2014 № 631-п, Законом Брянской области от 08.12.2014 № 87-З | постоянно | в Брянской области программы обеспечения населения области бесплатными лекарственными препаратами и предметами медицинского назначения характеризуются высоким процентом использования отечественных препаратов. Доля российских препаратов в суммовом выражении в 2014 году составила 33 процента, в натуральном выражении - 65 процентов. |  |
| 3.8. | Замена импортных лекарственных препаратов отечественными аналогами при реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294 | ежегодно |  |
| IV. Обеспечение бюджетной стабильности (оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнения публичных обязательств) |
| 4.1. | Обеспечение возможности корректировки сводной бюджетной росписи и доведенных сокращенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с решениями Правительства Брянской области | после принятия федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс | приказом департамента финансов Брянской области от 19.01.2015 № 5 «О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета), утвержденный приказом департамента финансов Брянской области от 16 декабря 2013 года № 165», предоставлено право главным распорядителям средств областного бюджета перераспределять доведенные лимиты бюджетных обязательств в пределах общего объема лимитов бюджетных обязательств. |  |
| 4.2. | Подготовка предложений о внесении изменений в Закон Брянской области от 08.12.2014 № 87-З "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в части уменьшения налоговых и неналоговых доходов соразмерно "выпадающим" доходам в связи с принятием нормативных правовых актов по налогам, направленных на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, а также в связи с ухудшением финансового состояния предприятий | I квартал 2015 года | подготовлен проект закона Брянской области «О внесении изменений в закон Брянской области об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», предусматривающий корректировку объема налоговых и неналоговых доходов, а также уменьшение расходов бюджета и концентрацию ресурсов на приоритетных социальных направлениях. Вопрос внесения дополнительных изменений будет проработан после принятия нормативных правовых актов по налогам, направленным на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. |  |
| 4.3. | Оптимизация расходов областного бюджета на содержание и обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти и иных государственных органов | I квартал 2015 года | проектом закона о внесении изменений в закон Брянской области об областном бюджете на 2015-2017 годы, внесенным на рассмотрение Брянской областной Думы в марте 2015 года, предусмотрено сокращение на 10% запланированных бюджетных ассигнований на приобретение товаров, работ, услуг, а также уменьшение ассигнований в связи с принятием решения о сокращении на 10% размера оплаты труда государственных служащих высшей категории должностей. |  |
| 4.4. | Оптимизация и сокращение расходов областного бюджета на реализацию мероприятий государственных программ в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств с учетом результатов согласительных совещаний с заместителями Губернатора Брянской области и руководителями органов государственной власти | I квартал 2015 года | проектом закона о внесении изменений в закон Брянской области об областном бюджете на 2015-2017 годы, внесенным на рассмотрение Брянской областной Думы в марте 2015 года, предусмотрена оптимизация расходов областного бюджета:нецелевые межбюджетные трансферты местным бюджетам сокращены на 10%, субвенции местным бюджетам на осуществление переданных административных полномочий сокращены на 7%;расходы на финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений сокращены от 7 до 10%; субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям сокращены на 10%; субсидии государственным учреждениям на иные цели, а также отдельные мероприятия государственных программ сокращены до 50%. Решения по отдельным направлениям расходов принимались по результатам проведенных согласительных совещаний. |  |
| 4.8. | Создание рабочей группы по проведению ревизии эффективности использования государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями (недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, особо ценного движимого имущества, земельных участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования), анализу эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями | 2015 год | приказом управления имущественных отношений Брянской области от 20.11.2014 № 2511 создана комиссия по рассмотрению вопросов использования государственного имущества и земельных участков Брянской области, в соответствии с которым осуществляется проверка учета и использования имущества. |  |
| 4.11. | Расширение перечня услуг, оказываемых учреждениями на платной основе, увеличение их доли в общем объеме расходов учреждений, повышение контроля за использованием средств | в течение 2015 года | департаментом финансов Брянской области до 1 марта 2015 года открыты лицевые счета всем государственным учреждениям Брянской области для учета операций со средствами, поступающими от приносящей доход деятельности. Осуществляется контроль приоритетности платежей государственных учреждений, а также анализ планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений на предмет планирования в полном объеме первоочередных расходов. |  |
| 4.12. | Привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Брянской области в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций | после распределения Минфином России бюджетных кредитов | между Правительством Брянской области и Минфином России подписано соглашение о предоставлении бюджетного кредита в объеме 1867 млн. рублей для замещения ранее привлеченных кредитов кредитных организаций, кредит поступил 25.03.2015 года. |  |
| 4.13. | Дополнение прогнозного плана (программы) приватизации 10 объектами казны Брянской области и 2 пакетами акций акционерных обществ, находящихся в собственности Брянской области, и осуществление мероприятий по реализации прогнозного плана | 2015 год | постановлением Брянской областной Думы от 26.03.2015 № 6-213 утверждены изменения в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Брянской области на 2014-2016 годы.К приватизации дополнительно планируются 12 объектов казны Брянской области, включая земельные участки под объектами, и областной пакет акций ОАО «Агрогородок «Московский» (57,32 % уставного капитала). Увеличен до 80,62 % уставного капитала размер предлагаемого к приватизации пакета акций ОАО «Агрогородок «Кистерский» по результатам проведенной обществом работы по регистрации дополнительной эмиссии акций на средства, выделенные из областного бюджета. |  |
| 4.14. | Увеличение ассигнований в областном бюджете на 2015 год на предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований на частичное покрытие дефицита бюджета при условии получения бюджетных кредитов из федерального бюджета | по мере получения бюджетных кредитов из федерального бюджета | проектом закона о внесении изменений в закон Брянской области об областном бюджете на 2015-2017 годы, внесенным на рассмотрение Брянской областной Думы в марте 2015 года, предусматриваются дополнительные средства из собственных средств областного бюджета на предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований в сумме 51 555,2 тыс. рублей для замещения привлеченных ранее кредитов кредитных организаций. |  |
| 4.15. | Коллегиальное принятие решений об осуществлении бюджетных инвестиций на строительство новых объектов при условии подготовки обоснований в соответствии с утвержденным порядком осуществления капитальных вложений | в течение 2015 года | постановлением Правительства Брянской области от 27.10.2014 № 488-п утверждены правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности на территории Брянской области. |  |
| V. Мониторинг и контроль ситуации в экономике, на потребительском рынке и в социальной сфере |
| 5.1. | Еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары в соответствии с письмом Минпромторга России от 29.12.2014 № ЕВ 22095/08 | еженедельно | управлением потребительского рынка Брянской области проводится мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Обобщенная информация по муниципальным образованиям области еженедельно направляется в Минпромторг России.  |  |
| 5.2. | Мониторинг ситуации на рынке труда Брянской области и принятие мер, направленных на устранение причин дестабилизации ситуации по видам экономической деятельности в соответствии с пунктом 10 протокола заседания межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов РФ от 26.12.2014 № 1 | еженедельно | в системном режиме осуществляется мониторинг ситуации на рынке труда, реализуется комплекс мер по сокращению неформальной занятости и обеспечению трудоустройства высвобождаемых работников. Информация в установленном порядке направляется в Минтруд России. |  |
| 5.3. | Мониторинг ситуации на системообразующих предприятиях промышленности Брянской области в соответствии с протоколом заседания Координационного совета по промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23.12.2014 № 110-МД/02 | еженедельно | в системном режиме осуществляется мониторинг ситуации на системообразующих предприятиях промышленности. Результаты мониторинга еженедельно направляются рабочей группе при комиссии по мониторингу ситуации в региональном разрезе при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. |  |
| 5.4. | Мониторинг ситуации с региональными закупками с целью предоставления приоритета отечественным производителям | постоянно | управлением государственных закупок Брянской области регулярно осуществляется мониторинг ситуации с региональными закупками с целью предоставления приоритета отечественным производителям. |  |
| 5.5. | Контроль обоснованности величины регулируемых цен (тарифов) и правильности применения регулируемых цен (тарифов), а также соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами регулирования | постоянно | управлением государственного регулирования тарифов Брянской области регулярно проводятся контрольные мероприятия в части обоснованности величины регулируемых цен (тарифов) и правильности применения регулируемых цен (тарифов). В марте текущего года проведены контрольные мероприятия в отношении трех аптечных пунктов города Брянска и Брянской области в части применения предельных надбавок к ценам на жизненно необходимые важные лекарственные препараты, по результатам которых нарушений не выявлено. По требованию прокуратуры Брянской области проведена внеплановая проверка правильности применения установленных тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов ОАО «Чистая планета», по результатам которой нарушений не выявлено. |  |

Заместитель Губернатора

Брянской области А.Г. Резунов

Исполнитель: Хомутова Л.Н.

тел.: 74-95-78