**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации комплексных инвестиционных планов моногородов Брянской области**

 Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 9 ноября 2009 года № Пр-2989 по вопросу разработки и реализации комплексных инвестиционных планов моногородов Брянской области (далее - КИП) администрацией Брянской области совместно с администрациями муниципальных образований моногородов области при взаимодействии с Минрегионом России разработаны и утверждены КИПы.

В сформированный Минрегионом России перечень монопрофильных городов (поселений) вошли: г. Карачев, г. Стародуб, г. Клинцы, г. Сураж, г. Фокино, п.г.т Белая Березка.

В результате реализации мероприятий КИПов моногородов (монопоселения):

улучшилась ситуация на рынке труда во всех моногородах (монопоселении) региона. При этом на 01.01.2013 высокий уровень регистрируемой безработицы сохраняется в п.г.т Белая Березка - 5,7 процента, г. Фокино - 3,5 процента;

создано 1575 новых рабочих мест: в том числе в г. Карачев - 189, г. Стародуб - 272, г. Клинцы - 542, г. Сураж - 366, г. Фокино - 56, п.г.т Белая Березка - 150.

**Карачев**

**Социально-экономическое положение**

 По состоянию на 1.01.2013 года численность постоянного населения г. Карачев составила 19100 человек (на 1.01.2012 года – 19094 чел.). Численность экономически активного населения составила 9500 человек.

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в целом по городу по состоянию на 01.04.2013 года составил 522,9 млн. рублей, увеличившись к соответствующему периоду прошлого года на 10,2 процента. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2012 год составил 1116,7 млн. рублей.

За 2 месяца 2013 года в целом по городу сложились убытки в размере 12,1 млн. рублей.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 апреля 2013 года составил 2,2 процента (на 01.01.2013 года – 1,8) к численности экономически активного населения. Численность безработных увеличилась с начала года на 33 человека и составила на 01.04.203 года 208 человек.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2 месяца 2013 года составила 14394 рубля, увеличившись к соответствующему периоду 2012 года на 16,3 процента. Задолженность по заработной плате отсутствует.

 Стабильной остается ситуация на градообразующем предприятии ЗАО "Карачевмолпром". Доля среднесписочной численности работающих на данном предприятии в численности населения трудоспособного возраста г. Карачев с начала 2013 года не изменилась и составила 14,6 процента, доля предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства – 64 процента.

**Реализация КИПа**

По инвестиционному проекту «Организация производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей и полимерных материалов нового поколения с реконструкцией канализационных очистных сооружений блочно-модульного типа, предназначенных для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод» осуществлена реконструкция и техническое перевооружения производственных площадей ЗАО «Метаклэй» для производства наносиликатов мощностью 20 000 тонн в год». Общий объем инвестиций составляет 1 миллиард 875 млн. рублей.

Запуск производства осуществлён 15 ноября 2011 года. Создано 189 новых рабочих мест.

 Для успешного развития данного инновационного проекта необходимо реконструкция канализационных очистных сооружений с увеличением мощности до 10  тысяч метров кубических в сутки.

В 2011 году выделено из федерального бюджета для реализации мероприятий КИПа в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в размере 157,52 млн. рублей (реконструкция городских очистных сооружений).

В 2012 году выполнено работ на сумму 134,0 млн. рублей (оплачено 116 млн. рублей - федеральный бюджет). На 2013 год в областном бюджете запланировано финансирование в размере 2,3 млн. рублей (перечислены подрядчику в феврале 2013 года). Для обеспечения софинансирования необходимо привлечь средства инвестора - 99,870 млн. рублей и средства областного и местного бюджетов в объёме - 64,12 млн. рублей.

Для активного развития малого и среднего бизнеса в рамках КИП предусмотрено 30 млн. рублей:

2010 год выделено 5, 4 млн. рублей, создано 92 рабочих места;

2011 год выделено 4,5 млн. рублей, создано 97 рабочих мест;

2012 год выделено 4 млн. рублей, создано 23 рабочих места.

В целях реализации программы по реформированию жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт многоквартирных домов необходимо 216,91 млн. рублей из бюджетов всех уровней. В 2010 году выполнено работ на сумму 16.9 млн. рублей, в 2011 году на 5 млн. рублей.

По мероприятию «Приобретение машин и оборудования» необходимо 15 млн. рублей, в 2010 году на эти цели израсходовано 1,5 млн. рублей.

По мероприятию «Ремонт автомобильных дорог» запланировано в КИПе 31 млн. рублей. В 2010 году израсходовано на эти цели 6,2 млн. рублей, в 2011 - 11,9 млн. рублей, в 2012 - 40 млн. рублей.

По мероприятию «Реконструкция уличного освещения в г. Карачеве» выполнены работы по внедрению эффективной системы освещения города - создание автоматизированной системы управления наружным освещением на сумму 1, 845 млн. рублей.

В 2011 году закончено строительство первой очереди водопровода в н.п. Трыковка. В этом году будет введена в строй вторая очередь.

**Стародуб**

**Социально-экономическое положение**

 По состоянию на 01.01.2013 года численность постоянного населения г. Стародуб составила 18940 человек, за год практически не изменившись (на 1.01.2012 года – 18942 чел.). Численность экономически активного населения на 1.04.2013 года составила 9300 человек.

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в целом по городу на 01.04.2013 года составил 1119,2 млн. рублей, увеличившись на 11,4 процента к соответствующему периоду прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2012 год составил 273 млн. рублей.

За 2 месяца 2013 года по всем видам экономической деятельности получен положительный финансовый результат в сумме 9,4 млн. рублей прибыли, увеличившись к соответствующему периоду прошлого года на 3,8 процента.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 апреля 2013 года составил 1,2 процента (на 01.01.2013 года – 1,9) к численности экономически активного населения. Численность безработных уменьшилась на 4 человека и составила на 01.04.2013 года 109 человек.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2 месяца 2013 года составила 15807 рублей, увеличившись к соответствующему периоду прошлого года на 25,6 процента. В течение наблюдаемого периода отсутствовала задолженность по заработной плате.

 Стабильной остается ситуация на градообразующем предприятии ТнВ "Сыр Стародубский". Доля среднесписочной численности работающих на данном предприятии в численности населения трудоспособного с начала 2013 года не изменилась и составила 5,7 процента, доля предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства – 77 процентов.

**Реализация КИПа**

 За период с 2010 по 2012 годы мероприятия КИПа развития моногорода Стародуба исполнены на общую сумму 387,5 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет - 82,2 млн. рублей, областной - 44,9 млн. рублей, местный - 6,1 млн. рублей, собственные средства предприятий - 50,6 млн. рублей, прочие источники финансирования – 203,7 млн. рублей.

 В рамках КИПа за 2010-2012 гг. создано 272 новых рабочих места.

По мероприятию «Реконструкция и модернизация очистных сооружений и сетей водоотведения по очистке сточных вод» за счет средств областного бюджета в 2011 году начата модернизация и реконструкция очистных сооружений (аэротенки третьей линии были выполнены на 58%), освоено 4 млн. рублей. В 2012 полностью выполнена 3-я линия аэротенок на 5,67 млн. рублей (в т.ч.: областные средства - 5,4 млн. рублей, средства местного бюджета - 0,27 млн. рублей).

 В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей природной среды Брянской области» в 2013 году продолжается реконструкция и модернизации очистных сооружений, на эти цели выделено из областного бюджета 5,1 млн. рублей (на вертикальные отстойники, подготовлена ПСД).

По мероприятию «Строительство нового детского дошкольного учреждения на 150 мест» с объёмом финансирования 109 млн. рублей, ведётся строительство детсада. В 2012 было выделено и освоено 16 млн. рублей, в 2013 году выделено - 1,0 млн. рублей из областного бюджета.

На реализацию инвестиционных проектов:

ТнВ «Сыр Стародубский» «Производство молочной сыворотки в ТнВ «Сыр Стародубский» за период 2009-2011гг. освоено инвестиций в объёме 128,3 млн. рублей и в феврале 2011 г. предприятием завершена реализация инвестиционного проекта.

ОАО «Консервсушпрод»:

«Расширение цеха переработки молока в ОАО Консервсушпрод» стоимостью 41,1 млн. руб. за период 2007-2011гг. полностью реализован, освоено инвестиций в объёме 92,2 млн. рублей, создано 19 новых рабочих мест;

 в 2012 году завершена реализация инвестиционного проекта «СырКон», предусматривающего выпуск плавленых сыров (консервированных стерилизованных длительного хранения), предназначенных для поставки спецпотребителям - Министерству обороны РФ, Пограничной службе ФСБ России, МВД и МЧС России. Осуществляется выпуск продукции по данному проекту. Освоено по проекту 59,3 млн. рублей, создано 8 новых рабочих мест.

По мероприятию «Развитие малого и среднего бизнеса»:

в январе 2011 запущен рыбный цех по солению и копчению на ООО ПТК «Стародубские колбасы», освоено 2,0 млн. рублей собственных средств предприятия. Осуществляется расширение ассортимента, производится увеличение объемов выпускаемой продукции. Создано 4 новых рабочих места;

по мероприятию предоставление на конкурсной основе начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства грантовой поддержки, в 2012 была получена субсидия в размере 900,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 720,0 тыс. рублей, областной - 180,0 тыс. рублей, местный - 47,0 тыс. рублей).

 За счет средств города предоставлена грантовая поддержка 4 субъектам малого бизнеса, создано 7 дополнительных рабочих мест.

По основной программе содействия занятости населения в первом квартале 2013 года реализованы следующие мероприятия:

организация трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, с материальной поддержкой, план 2013 - 22,1 тыс. рублей, факт - 5,3 тыс. рублей, количество человек, задействованных в программе - 7;

организация общественных работ, план 2013 - 86,5 тыс. рублей, факт - 12,0 тыс. рублей, количество человек, задействованных в программе -17;

профессиональное обучение безработных граждан, план 2013 - 176,4 тыс. рублей, факт - 49,2 тыс. рублей, количество человек, задействованных в программе -19, в т. ч. профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности - 3.

Всего с начала года трудоустроено 123 человека. Число безработных граждан по состоянию на 01.04.2013 составило 109 человек. Уровень безработицы составил 1,8%.

По мероприятию «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» была получена субсидия на ремонт 6 многоквартирных домов - 14,6 млн. рублей. Всего исполнено в 2010 году на сумму 15783,5 млн. рублей.

 В 2011 году проведен капитальный ремонт 3 многоквартирных домов общей площадью 3098,4 кв.м. Объем финансовых средств за 2011 - 6,5 млн. рублей.

 В 2012 году были отремонтированы 4 многоквартирных дома, общей площадью 9982,4кв.м.на сумму 15,5 млн. рублей.

По мероприятию «Жилищно - коммунальное хозяйство. ФЦП «Жилище»:

подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» - за 2010 год использовано 11,8 млн. рублей (приобретение спецтехники - 7,3 млн. рублей, 30% город - 2,2 млн. рублей, 70% федерация - 5,1 млн. рублей и на водопроводные сети - 4,5 млн. рублей.)

 В 2011 году приобретена спецтехника на сумму 2,35 млн. рублей, в том числе 0,704 млн. рублей - средства местного бюджета, 1,64 млн. рублей - федеральный бюджет.

По мероприятию «Строительство новых городских сетей водоснабжения» в 2011 году выполнены строительно-монтажные работы по прокладке уличных водопроводов протяженностью 0,23 км на сумму 438 тыс. рублей и 0,475 км на сумму 632 тыс. рублей.

В 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на ЧАЭС» осуществлено строительство сетей водоснабжения - 1229 м.

В 2012 году проводилось строительство насосной станции второго подъема с резервуаром питьевой воды. Общая стоимость строительства насосной станции составляет 9,3 млн. рублей, в 2012 году было получено 6 млн. рублей, в 2013 году лимит - 215 тыс. рублей. В настоящее время выполнены работы по одной скважине, ведутся работы по бурению 2-ой скважины.

По мероприятию «Строительство уличных газовых сетей» в 2011 году проложены уличные газопроводы общей протяженностью 1,25 км., в 2012 году проводилось строительство уличных газопроводов протяженностью 1,3 км.

По мероприятию «Жилищное хозяйство. ФЦП «Жилище»

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 2010 - 1 молодая семья - 0,85 млн. рублей, 2011 - 1 молодая семья - 1,16 млн. рублей, 2012 год субсидии 2 молодым семьям - 1,74 млн. рублей;

 ликвидаторам аварии на ЧАЭС, пострадавшим в результате аварии и инвалидам, ставшими в результате аварии - в 2012 году предоставлены субсидии на приобретение жилья для 17 человек общей суммой 28,0 млн. рублей за счет средств федерального бюджета;

 - предоставлена субсидия на приобретение жилья 1 семье вынужденных переселенцев на сумму 1,063 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.

**Клинцы**

**Социально-экономическое положение**

 По состоянию на 01.01.2013 года численность постоянного населения г. Клинцы составила 69232 человека и увеличилась за год на 73 человека (на 1.01.2012 года – 69159 чел.). Численность экономически активного населения составила 33700 человек.

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в целом по городу по состоянию на 01.04.2013 года составил 1382,4 млн. рублей, увеличившись к соответствующему периоду прошлого года на 16,9 процента. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2012 год составил 374,4 млн. рублей.

За 2 месяца 2013 года по всем видам экономической деятельности получен положительный финансовый результат в сумме 24,7 млн. рублей или 77,4 процента к уровню прошлого года.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 апреля 2013 года составил 1,1 процента (на 01.01.2013 года – 1,2) к численности экономически активного населения. Численность безработных уменьшилась на 50 человек и составила на 01.04.2013 года 379 человек.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2 месяца 2013 года составила 13825 рублей и увеличилась к соответствующему периоду прошлого года на 10,6 процента. В течение наблюдаемого периода отсутствовала задолженность по заработной плате.

 Стабильной остается ситуация на градообразующем предприятии ОАО "Клинцовский автокрановый завод". Доля среднесписочной численности работающих на данном предприятии в численности населения трудоспособного возраста г. Клинцы с начала года практически не изменилась и составила 3,7 процента, доля предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства – 62 процента.

**Реализация КИПа**

Общий объем финансирования на выполнение мероприятий КИПа на 2010-2014гг. составляет 5176,95 млн. рублей. За 2010-2012гг. и 1 кв. 2013 года выполнены мероприятия КИПа на 847,55 млн. рублей, в т. ч. за счет федерального бюджета – 256,58 млн. рублей, областного – 121,95 млн. рублей, бюджета городского округа - 46,14 млн. рублей, собственных средств - 216,74 млн. рублей, прочих источников– 206,14 млн. рублей. Выполнение мероприятий КИПа позволило создать 491 новое рабочее место.

На реализацию инвестиционных проектов:

ОАО «Клинцовский автокрановый завод»:

«Расширение производства выпускаемых моделей автокранов, создание и освоение серийного производства новых моделей гидравлических автомобильных кранов и стреловых кранов грузоподъемностью 16-25 тонн» ОАО «Клинцовский автокрановый завод» направил инвестиций в сумме 167,8 млн. рублей, реализация проекта завершена;

«Создание и освоение серийного производства автокранов военного назначения, гусеничных кранов, башенных кранов и стреловых кранов грузоподъемностью от 40 тонн и более, наращивание производства модернизированных кранов грузоподъемностью 25 тонн» в 2011-2012 гг. освоено инвестиций в сумме 171,2 млн. рублей, за время реализации проекта создано 160 новых рабочих мест;

 ОАО «Клинцовский завод поршневых колец»:

«Совершенствование технологического процесса изготовления поршневых колец» ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» за 2010-2012 гг. освоено инвестиций за счет собственных средств 13,5 млн. рублей, создано 37 новых рабочих мест;

ООО «Трикотажная фабрика «Лантана Плюс»:

«Установка производственной линии по изготовлению костюмов для защиты от гнуса» ООО «Трикотажная фабрика «Лантана Плюс» освоено за 2010-2012гг. инвестиций за счет собственных средств и прочих источников - 2,8 млн. рублей, создано 16 новых рабочих мест;

ООО «Консервный завод»:

«Реконструкция действующего производства. Установка линии по производству детского питания мощностью 1 млн. условных банок овощных консервов в год» ООО «Консервный завод» за 2010-2012 гг. освоено инвестиций - 2,0 млн. рублей;

ООО «ТрубоПроводСтрой - Инжиниринг»:

«Расширение действующего производства ООО «ТрубоПроводСтрой – Инжиниринг» в 2011 освоено инвестиций - 2,0 млн. рублей;

ООО «Стройгарант»:

«Расширение действующего производства ООО «Стройгарант» за счет приобретения новой спецтехники: автокрана г/п 25 тонн, экскаватора - погрузчика с емк.ковша 1м3, КАМАЗ - самосвала, автовышки с высотой подъема 22-24 м, башенного крана для строительства зданий 3 и более этажей» за 2010-2012 гг. инвестиции освоены в сумму 12,4 млн. рублей, создано 4 новых рабочих места;

ЗАО «Метробетон»:

«Строительство комбината керамических изделий мощностью 60 млн. штук у. к. в год керамического кирпича или 80 млн. штук у.к. в год керамических блоков» ЗАО «Метробетон», обособленное подразделение в г. Клинцы направлено 100 млн. рублей собственных средств и прочих источников. В сентябре 2012 года заложен первый камень нового производства по производству керамического кирпича. За 2012 год и 1 кв. 2013 года направлено 205,9 млн. рублей собственных средств и прочих источников. Создано 10 новых рабочих мест.

По мероприятию «Рынок труда: программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области» направлено и освоено в 2010-2011 гг. 25,68 млн. рублей, создано 242 новых рабочих места.

По мероприятию «Капитальный ремонт 321 многоквартирного дома общей площадью 797,6 тыс.м²» направлено и освоено за 2010-2012 гг. инвестиций в сумме 87,79 млн. рублей, в т.ч. за счет федерального бюджета - 68,86 млн. рублей, областного бюджета – 8,36 млн. рублей, бюджета городского округа - 6,18 млн. рублей, прочих источников - 4,39 млн. рублей, капитально отремонтировано 11 многоквартирных жилых домов.

По мероприятию «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, ликвидация 28,8 тыс. м² аварийного жилья» освоено за 2010-2012 гг. и 1 кв. 2013 года инвестиций в сумме 257,2 млн. рублей, в т.ч. за счет федерального бюджета – 171,62 млн. рублей, областного – 24,86 млн. рублей, бюджета городского округа – 26,07 млн. рублей, прочих источников – 34,65 млн. рублей, переселена из аварийного жилья 171 семья. За 1 кв. 2013 года освоено 37,2 млн. руб. и будет переселено 156 человек.

По мероприятию «Строительство новых и реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения» направлено и освоено за 2010-2012 гг. инвестиций в сумме 8,6 млн. рублей, в т.ч. за счет бюджета городского округа - 5,5 млн. рублей, собственных средств - 0,3 млн. рублей, прочих источников - 2,8 млн. рублей. В 2011 заменено 0,3 км водопроводных сетей, в 2012 проложено: 0,4 км водопроводных сетей, 4,5 км канализационных сетей, заменено и отремонтировано 0,2 км водопроводных и канализационных сетей, выполнены мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство водопроводной линии, по разработке проектно-сметной документации, топосъемке и строительству канализационных линий, строительство канализационного колодца по ул. Красноармейской.

По мероприятию «Строительство артезианских скважин и магистральных водопроводов к промышленному парку» было направлено и освоено за 2010-2012 гг. инвестиций в сумме 40,7 млн. рублей, в т.ч. за счет федерального бюджета - 16,1 млн. рублей, областного – 19,4 млн. рублей, городского – 5,2 млн. рублей.

За время реализации проекта выполнены мероприятия по строительству второй очереди водозаборных сооружений в г. Клинцы (5 артезианских скважин и 7,2 км водопроводных сетей в северной части города).

По мероприятию «Реконструкция канализационных очистных сооружений» было направлено и освоено за 2010-2012 гг. инвестиций в сумме 6,5 млн. рублей, в т.ч. за счет областного бюджета – 3,0 млн. рублей, городского – 1,5 млн. рублей, собственных средств – 2,0 млн. рублей, проведена реконструкция очистных канализационных сооружений.

 В 1 кв. 2013 года по результатам открытого аукциона в электронной форме определён подрядчик по выполнению 2 этапа «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Клинцы». Будут выполнены работы на сумму 4,2 млн. руб.

**Сураж**

**Социально-экономическое положение**

 По состоянию на 1.01.2013 года численность постоянного населения г. Сураж составила 11730 человек, за год практически не изменившись (на 1.01.2012 года – 11728 чел.). При этом численность экономически активного населения 5900 человек.

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в целом по городу по состоянию на 01.04.2013 года составил 548,4 млн. рублей, составив к соответствующему периоду прошлого года 97,1 процента. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2012 год составил 479,1 млн. рублей.

За 2 месяца 2013 года по всем видам экономической деятельности получен положительный финансовый результат в сумме 41,8 млн. рублей прибыли, что составило 97,1 процента к соответствующему периоду прошлого года.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 апреля 2013 года составил 2,2 процента (на 01.01.2013 года – 1,9) к численности экономически активного населения. Численность безработных уменьшилась на 14 человек и составила на 01.04.2013 года 128 человек.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2 месяца 2013 года составила 16588 рублей, увеличившись к соответствующему периоду прошлого года на 20,7 процента. В течение наблюдаемого периода отсутствовала задолженность по заработной плате.

 Стабильной остается ситуация на градообразующем предприятии ЗАО "Пролетарий". Доля среднесписочной численности работающих на данном предприятии в численности населения трудоспособного возраста г. Сураж с начала текущего года не изменилась и на 01.04.2013 года составила 16,8 процента, доля предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства – 90,8 процента.

**Реализация КИПа**

За период 2010-2012 гг. мероприятия КИПаразвития моногорода Суражисполнены на общую сумму 36,347 млн. рублей (федеральный бюджет - 33,265 млн. рублей, областной - 1,824 млн. рублей, местный - 0,696 млн. рублей, прочие источники финансирования - 0,564 млн. рублей). Создано 366 постоянных рабочих мест, организовано 107 временных рабочих мест на время реализации мероприятий, приняли участие в мероприятиях 174 человека.

Кроме того, в рамках ведомственной программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Брянской области» на развитие малого и среднего бизнеса г. Сураж было предоставлено субсидий в 2010 году в сумме 436,4 тыс. рублей, в 2011 - 15889,0 тыс. рублей, в 2012 - 20500,0 тыс. рублей.

В 2010г. создана некоммерческая организация «Фонд экономического развития г. Сураж», в 2011г. он был переименован в «Фонд микрофинансирования город Сураж».

На реализацию данного мероприятия было выделено и освоено - 5,81 млн. рублей, из них:

- федеральный бюджет - 5,04 млн. рублей;

 - областной бюджет - 0,645 млн. рублей;

 - местный бюджет - 0,132 млн. рублей

 В 2010-1 квартал 2013 гг. выдан 81 займ субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 20,41 млн. рублей.

На мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории монопрофильного муниципального образования «город Сураж» (2010-2012 гг.) было выделено и освоено 27,40 млн. рублей, из них:

 - федеральный бюджет - 21,60 млн. рублей;

 - областной бюджет - 2,45 млн. рублей;

 - местный бюджет - 1,82 млн. рублей;

 - собственные средства - 1,46 млн. рублей.

За 2010-2012гг. отремонтировано 16 многоквартирных домов, общей площадью 20850,5 кв.м. Общая численность жителей в домах которых закончен капитальный ремонт составляет 919 человек.

По мероприятию «Ремонт автомобильных дорог» (2010-2014 гг.) выделено и освоено с 2010 по 1 квартал 2013 года 19,4 млн. рублей, из них:

 - областной бюджет - 11,9 млн. рублей;

 - местный бюджет - 7,5 млн. рублей.

На мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на реке Ипуть (2010-2012 гг.) было выделено и освоено 38,44 млн. рублей, из них:

 - федеральный бюджет - 27,69 млн. рублей;

 - областной бюджет - 6,75 млн. рублей;

 - районный бюджет - 3,00 млн. рублей;

 - местный бюджет - 1,18 млн. рублей.

**п.г.т. Белая Березка Трубчевского района**

**Социально-экономическое положение**

 По состоянию на 1.01.2013 года численность постоянного населения пгт Белая Березка составила 6208 человек и увеличилась за год на 99 человек (на 1.01.2012 года – 6109 чел.). Численность экономически активного населения сократилась на 100 человек и составила 2900 человек.

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в целом по состоянию на 01.04.2013 года составил 145,1 млн. рублей, сократившись к соответствующему периоду прошлого года на 5,5 процента. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2012 год составил 45,8 млн. рублей.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 апреля 2013 года составил 6,9 процента (на 01.01.2013 года – 5,7) к численности экономически активного населения. Численность безработных увеличилась с начала года на 29 и составила на 01.04.2013 года 200 человек.

В течение наблюдаемого периода отсутствовала задолженность по заработной плате.

 Доля среднесписочной численности работающих на градообразующем предприятии (ООО "Селецкий ДОК") в численности населения трудоспособного возраста пгт Белая Березка составила 27,3 процента, доля предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства – 95 процентов.

**Реализация КИПа**

По мероприятиям поддержки развития малого и среднего предпринимательства организовано хозяйство по разведению свиней, вложено 1,0 млн. рублей собственных средств и создано 2 новых рабочих места.

На мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, в 2012 году освоено 3,92 млн. рублей отремонтирован один 36-ти квартирный дом.

По мероприятию «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» денежные средства в 2012 году не выделялись.

По мероприятию «Капитальный ремонт водопроводных сетей посёлка» в 2012 г. освоено 297,81 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог» в 2012 году израсходовано на эти цели 7 894,7 тыс. рублей, в 1 квартале 2013 -5 613 тыс. рублей.

По мероприятию «Капитальный ремонт поселковой бани» в 2012 году израсходовано на эти цели 652,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Здравоохранение. Ремонт отделения больницы» в 1 квартале 2013 году израсходовано на эти цели 5130,0 тыс. рублей.

По инвестиционному проекту ООО «Брянский фанерный комбинат» «Создание фанерного комбинат на базе ОАО «Селецкий ДОК» создано 148 рабочих мест.

**Фокино**

**Социально-экономическое положение**

 По состоянию на 1.01.2013 года численность постоянного населения г. Фокино составила 13401 человек и уменьшилась за год на 174 человека (на 1.01.2012 года – 13575 чел.). Численность экономически активного населения составила на 01.04.2013 года 7100 человек.

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в целом по городу по состоянию на 01.04.2013 года составил 1746,7 млн. рублей, сократившись к соответствующему периоду прошлого года 11,2 процента. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2012 год составил 266,1 млн. рублей.

За 2 месяца 2013 года по всем видам экономической деятельности получен положительный финансовый результат в сумме 56,1 млн. рублей прибыли, увеличившись к соответствующему периоду прошлого года в 3,9 раза.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 апреля составил 3,7 процента (на 01.01.2013 года – 3,7 процента) к численности экономически активного населения. Численность безработных увеличилась с начала года на 11 человек и составила на 01.04.2013 года 263 человека.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2 месяца 2013 года составила 17624 рубля, увеличившись к соответствующему периоду 2012 года на 8,1 процента. В течение наблюдаемого периода отсутствовала задолженность по заработной плате.

 Стабильной остается ситуация на градообразующем предприятии ОАО "Мальцовский портландцемент". Доля среднесписочной численности работающих на данном предприятии в численности населения трудоспособного возраста г. Фокино с начала в 2013 года не изменилась и составила 17,4 процента, доля предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства – 95 процентов.

**Реализация КИПа**

За период с 2010-2012гг. в рамках КИПа создано 56 новых рабочих мест, исполнены следующие основные мероприятия:

По мероприятию «Программа снижения напряженности на рынке труда в рамках содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан в 2010 получили помощь на создание собственного дела из средств областного бюджета 9 человек - 0,529 млн. рублей, 2011 - 14 человек 0,823 млн. рублей, 2012 - 2 человека 0,118 млн. рублей.

По мероприятиям программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области (2010-2012гг.)»:

в 2011году предоставлены гранты для создания собственного дела 2 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 0,300 млн. рублей;

предоставлена поддержка на повышение энергетической эффективности производства 2 обществам на сумму 1,528 млн. рублей;

 поддержка в виде микрозаймов - 2 субъекта малого предпринимательства на сумму 2,0 млн. рублей;

ООО «Фокинский завод ЖБИ» в рамках поддержки малого предпринимательства закупил новое оборудование и трудоустроил 10 человек.

По мероприятию «Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в г. Фокино» создано 37 рабочих мест.

По мероприятию «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» 2010г. - 13,0 млн. рублей, из них федеральный бюджет - 11,531 млн. рублей.

По инвестиционным проектам ООО «Брянский асбестоцементный завод»:

 «Организация новой линии по производству асбестоцементных труб на базе ООО «Брянский асбестоцементный завод» освоено инвестиций - 1,317 млн. рублей за счет собственных средств предприятия;

ЗАО «Мальцовский портландцемент»:

«Модернизация цементного производства ЗАО «Мальцовский портландцемент» в 2011-2012 гг. освоено инвестиций - 171,8 млн. рублей.

В 1 квартале 2013 года в рамках мероприятий КИПа продолжается работа по застройке участка в северной части города. В 2012 году начата работа по закладке двух 3-х этажных домов по 36 квартир. Пуск одного дома планируется в конце 2013 года.